项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—北京市教育数字化转型推进与服务保障 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 388.711000 | 388.711000 | | 368.431400 | | 10 | | 94.78% | | 9.48 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 388.711000 | 388.711000 | | 368.431400 | | — | | 94.78% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 数字化建设大背景及构建新型教育场景和建设首都优质数字教育的现实需求下，从多个维度面向教育信息化领域的需求、充分调动内部资源、广泛利用外部资源多元协同深化推进数字化转型的相关工作，做好及相关配套服务保障，推进首都教育数字化转型高水平发展。 | | | | | | 完成正版化业务服务、智慧校园活动等数字化转型的相关工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 正版化业务培训场次 | | | ≥2次 | 6次 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 正版化安装软件数量 | | | ≥90套 | 100套 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 正版化业务咨询解答 | | | ≥180天 | 200天 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 评审学生诚信短视频 | | | ≥1000个 | 1089个 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 评审学生和教师作品 | | | 2000件 | 2891件 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 参加科创实践活动队伍 | | | ≥150支 | 266支 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 课题数量 | | | ≥150个 | 304个 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 研究报告数量 | | | ≥2篇 | 4篇 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 研修视频资源建设数量 | | | ≥120课时 | 150课时 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 研修考试题库 | | | ≥6套 | 6套 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 智慧校园示范校优秀案例集 | | | ≥1册 | 1册 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 智慧校园论文 | | | ≥1篇 | 1篇 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 智慧校园示范校代表线下论坛活动 | | | 1次 | 2次 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 智慧校园宣传片 | | | 1部 | 1部 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 跨学科视频课程资源 | | | ≥60课时 | 60课时 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 跨学科示范课例 | | | ≥25课时 | 32课时 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 计算机软件授权费 | | | ≥280台 | 382台 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 北京市数字教育领导力提升案例集 | | | 1册 | 1册 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 北京市数字教育领导力提升优秀成果视频资源 | | | ≥50个 | 50个 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 数字教育领导力在线工作室 | | | ≥40个 | 40个 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 正版化服务项目材料完整度 | | | =100% | 100% | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 正版化人员服务的到岗率 | | | =100% | 100% | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 达到展示标准短视频的数量 | | | ≥100件 | 462件 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 信息素养活动优秀作品参加全国评选数量 | | | ≥100件 | 214件 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 参加全国活动科创队伍 | | | ≥20支 | 37支 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 研究报告通过验收 | | | 通过 | 通过 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 课题研究结题评审通过率 | | | ≥70% | 99% | 0.5 | | 0.45 | | 加强指标值设定的科学性。 | |
| 课题研究中期考核通过率 | | | ≥70% | 100% | 0.5 | | 0.45 | | 加强指标值设置的科学性。 | |
| 达到研修视频资源播出标准 | | | 达到 | 达到 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 研修考试题库满足考试需求 | | | 达到 | 达到 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 智慧校园案例集通过验收 | | | 通过 | 通过 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 智慧校园论文达到出版标准 | | | 达到 | 已出版 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 智慧校园宣传片、跨学科视频课程资源、跨学科示范课例播达到出标准 | | | 达到 | 达到 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 计算机软件授权费正常使用 | | | 达到 | 达到 | 0.5 | | 0.50 | | 无 | |
| 北京市数字教育领导力提升案例集达到出版水平 | | | 达到 | 达到 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 北京市数字教育领导力提升优秀成果视频资源达到播出标准 | | | 达到 | 达到 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 数字教育领导力在线工作室数量 | | | ≥40个 | 40个 | 1 | | 0.90 | | 进一步优化指标，合理设置项目指标。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总项目成本 | | | ≤388.711万元 | 368.4314万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 师生诚信素养、  师生数字核心素养、  全市教育数字化转型发展水平得到提升 | | | 达成 | 达成 | 15 | | 12.20 | | 进一步结合项目，合理量化指标。 | |
| 可持续影响指标 | 全市教育数字化转型发展水平得到提升 | | | 达成 | 达成 | 15 | | 12.20 | | 进一步结合项目，合理量化指标。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生对于该项目的满意度调查 | | | ≥80% | 90% | 10 | | 8.65 | | 进一步提升指标值设置。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.33 | |  | |