项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大学生就业创业-创业孵化服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教委本级事业财务 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 165.800000 | 165.100000 | | 165.100000 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 165.800000 | 165.100000 | | 165.100000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 持续完善北京高校大学生创业园孵化体系，进一步提升高校分园软硬件保障能力和水平，派驻专业管理服务团队，为大学生创业孵化团队进行孵化服务，较好地满足创业孵化需求，不断提高大学生创业者对园区服务的满意度，力求以高质量创业带动高质量就业。 | | | | | | 持续完善北京高校大学生创业园孵化体系，为创业团队提供工商指导、导师辅导、人才招聘、投融资对接等全方位创业孵化服务，创业团队孵化服务满意度较高。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理服务团队专业人员数量 | | | ≥6 | 6 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 服务大学生创业团队数量 | | | ≥260 | 292 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 创业园运行 | | | 平稳有序 | 平稳有序 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成经费拨付 | | | 按照合同要求拨付 | 按照合同要求拨付，支付时间有所延迟 | 5 | | 4.00 | | 下一步做好项目验收规划，以保障项目进度按计划完成。 | |
| 启动政采服务 | | | 4月底前 | 3月完成 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 166.4万元 | 165.1万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 创业孵化服务满足创业团队需求情况 | | | 较好满足 | 较好满足 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 大学生创新创业环境 | | | 进一步优化 | 进一步优化 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 大学生创新创业能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生创业者对园区服务的满意度 | | | 90% | 96.5% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.00 | |  | |