项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 向基础教育倾斜-学生卡采购 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 833.000000 | | 830.100000 | 830.100000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 833.000000 | | 830.100000 | 830.100000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在规定期限内保质、保量完成学生卡和专用卡贴的制作和发放，满足全市教育教学应用需求，特别是学生参加社会实践、课外活动、中考体育考试、体质健康测试等对学生有效身份证件的需求，以及保证全市中小学生享受乘坐市内公共交通优惠的权益。服务对象满意度不低于95%。 | | | | | | 完成了相关工作，按时交付了2024年9月新制学生卡及卡贴，保障了相关工作的平稳运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 北京通学生卡/卡贴 | | 290000/785000 | | 287586/714823 | 20 | | 16.80 | | 加强项目进度管理，提升项目执行效率。 | |
| 质量指标 | 符合ISO/IEC 14443 识别卡无触点集成电路卡、GB/T 14916 识别卡 物理特性、JT/T978-2015 城市公共交通IC卡技术规范；通过北京市政交通一卡通交通部规范的规模测试；环保材料。“北京通-学生卡”功能包括北京市教育应用、北京通应用和北京市公共交通一卡通应用。 | | 完成 | | 完成 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 年内完成 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 8.20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | | ≤833万元 | | 830.10万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | | 为学生更好地共享社会教育资源，参加社会实践、开展课外活动、接受思想品德教育提供有效的身份凭证。学生持卡可享受乘坐市内公共交通优惠的权益。通过“北京通”、“京学通”系统，使学生卡用户能够享受政府提供的更多公共服务。 | | 符合 | 15 | | 13.40 | | 进一步加强资料的收集。 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | “北京通学生卡”是北京市中小学生学籍状况及学生身份的有效载体和凭证，是每位中小学生乘坐市内公共交通享有优惠权益的唯一凭证。在中小学各学段内具有持续的证件效力。 | | 符合 | 15 | | 13.40 | | 结合项目情况，进一步量化量化项目指标。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | | 用户满意度≥95% | | 95.54% | 10 | | 9.20 | | 加大用户调查覆盖面。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.00 | |  | |