项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展-首都经济贸易大学数字经济交叉学科平台 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 首都经济贸易大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 700.000000 | 700.000000 | 604.089080 | | 10 | | 86.30% | | 8.63 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.000000 | 300.000000 | 225.857890 | | — | | 75.29% | | — |
| 上年结转资金 | | 400.000000 | 400.000000 | 378.231190 | | — | | 94.56% | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 数字经济交叉科学平台建设预期通过对相关研究方向的探索，达到如下整体目标：①数字经济北京方案的贡献者。厘清全球数字经济标杆城市的理论内涵，推动首都数字技术与数字产业的融合机制，探索数字金融的风险防范机制，探讨数字贸易规则与新经济业态的互动关系，研究国际数据资源的配置机制问题，提出超大城市治理能力与治理体系现代化建设的对策建议，探究数字经济时代宏观调控的新模式与新思路，为打造中国数字经济发展“北京样板”、全球数字经济发展“北京标杆”做出贡献。②数字经济学科建设的引领者。锻造数字经济交叉学科研究团队，探索数字经济的理论及应用场景研究，建设“数字经济交叉学科实验室”，承担国家重点科研任务，完成高水平科研成果，打造数字经济交叉学科研究高地。③数字经济高端人才的培养者。建设数字经济实践基地，创新数字经济人才培养模式，完成数字经济“本科-硕士-博士”的一体化培养模式创新，为北京市建设成为全球数字经济标杆城市输送优秀人才。④数字经济首都智库的建设者。围绕数字经济开展系列学术研究，为北京市数字经济相关问题研究提供数据、方法与学理支持，与北京市数字经济发展同频共振，通过5至10年的努力，助力北京打造全球数字经济发展的“六个高地”，建设成为全球数字经济标杆城市。 | | | | | ①可量化指标见下表“绩效指标” ②成功举办北京数字经济大讲堂、全球数字经济大会数据要素与新智生产力专题论坛；统筹经济学院、教务处、研究生院等部门共同推进本硕博贯通培养工作；与国家数据局等机构紧密合作，召开专题座谈会，探讨数字经济人才培养；与北京国际大数据交易所签署战略合作协议，共同为北京全球数字经济标杆城市的建设贡献智慧和力量。 ③完成“年度总体目标”中所列的其他目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 攻克首都高质量发展重大课题，其他国家级项目 | | ≥24项 | 22项 | 10 | | 9.00 | | 滚动项目，仍在持续推进中 | |
| 数量指标 | 形成一大批具有重大影响力的科研创新和社会服务成果，五年内，顶刊发表学术论文 | | ≥12篇（部） | 12篇 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 攻克首都高质量发展重大课题，新增国家社科重大项目 | | ≤3项 | 3项 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 构建高质量的数字经济教材体系，组织编写《数字经济学》等系列教材 | | 1套 | 推进中 | 10 | | 7.00 | | 滚动项目，教材撰写正在推进中。 | |
| 质量指标 | 助力中国自主的经济学 知识体系构建，牵头编写《中国经济学研究手册》之数字经济分册 | | 1套 | 推进中 | 10 | | 7.00 | | 滚动项目，已经召开启动会，目前正在推进中。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决北京市全球数字经济标杆城市建设中的急难问题，成为数字经济北京方案的贡献者 | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 建成国家一流的数字经济交叉学科实验室，集聚和造就高水平科研团队和学科带头人 | | ≤33人数 | 33人 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 发布北京数字经济的年度蓝皮书，打造引领数字经济发展的话语平台，每年举办北京数字经济论坛，定期发布北京数字经济蓝皮书 | | 1册 | 1册 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补齐北京数字人才缺口，为新时代首都发展提供高质量的数字化人才 | | 优 | 优 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **91.63** | |  | |