项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-参加全国大学生艺术展演活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 532.100000 |  | 69.468300 | 69.468300 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 532.100000 |  | 69.468300 | 69.468300 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕北京全国文化中心的功能定位，举办2024年北京大学生艺术系列活动。通过活动大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 主要内容包括2024年北京参加全国第七届大学生艺术展演活动。全国第七届大学生艺术展演活动节目坚持立德树人、坚持面向全体、坚持弘扬中国精神的原则。北京将参加艺术表演类、艺术工作坊、艺术作品类和美育案例四大类活动。 |  |  |  |  |  | 从2024年4月开始制定参加全国第七届大学生艺术展演活动的方案，2024年6月12日-18日参加在湖北省襄阳市举行的全国第七届大学生艺术展演活动现场展演。本次活动面向北京各高校，实现共同参与。共有艺术表演类节目25个，艺术作品类节目数量26个（绘画、书法、篆刻设计10个；学生艺术实践工作坊6个，高校美育改革创新优秀案例10篇），参加全国第七届大学生艺术展演活动。 各高校在各校活动中取得优异成绩，分别荣获各项目的一、二、三等奖，获奖率100%，充分发挥示范和带动作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 艺术表演类节目数量 |  | ≥25个 |  | 25个 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 艺术作品类节目数量 |  | ≥18个 |  | 26个 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 获奖率 |  | ≥90% |  | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动开始时间 |  | 4月 |  | 4月 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动结束时间 |  | 12月 |  | 6月 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照活动预算执行 |  | ≤532.1万元 |  | 69.4683 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进北京市高校美育工作的改革发展，促进北京市高水平艺术团的不断提升 |  | 促进北京市高校美育工作的改革发展，促进北京市高水平艺术团的不断提升 |  | 优 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，营造健康高雅的校园文化环境 |  | 弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，营造健康高雅的校园文化环境 |  | 优 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与高校、学生和社团的满意度 |  | ≥85% |  | 90% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |