项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市属高校教师职业发展研修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施 单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 354.457200 | 266.297900 |  | 260.207000 |  | 10 | 97.71% | 8.55 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 354.457200 | 266.297900 |  | 260.207000 |  | — | 97.71% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为促进北京市属高校教师的教学能力、科研能力、师德素养有较大提升，邀请国内知名专家学者为培训提供优质师资和课程资源，分层分类开展5专题311人培训 |  |  |  |  |  |  | 组织完成硕士研究生导师研修、培训者能力提升研修（人事处长培训）等5专题311人次培训，学员培训满意度均为96.67%以上，有效提升市属高校中青年教师思想政治素质，师德师风与教育教学能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 短期培训天数 |  |  | ≤4天 |  | ≤4天 | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 培训总人数 |  |  | 311人 |  | 311 | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 举办不同层次、类别培训班主题数 |  |  | 5 |  | 5 | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 分层，高端培训，达到满意 |  |  | 定性指标，培训分层分类开展，高端专家培训，学员满意 |  | 达到青年、研究生导师、课程思政分层培训，国内知名专家达到高端培训，学员满意 | 5 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 优质资源，提升能力 |  |  | 定性指标，优质教学、师资、实践活动资源，提升学员理论和专业水平 |  | 311名学员通过国内知名专家学者授课、先进企业实践教学，提升了专业素养和能力 | 5 | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 经费支出 |  |  | 12月 |  | 12月 | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 短期培训完成时间 |  |  | 12月 |  | 12月 | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 适应新形势、新要求，提升市属高校教师师德素养和能力水平，为市属高校教师专业发展提供支撑 |  |  | 定性指标，结合新形势新要求开展培训，学员专业水平有所提升 |  | 311名学员通过新形势、新技术培训和实践活动，通过问卷调研，有效促进了学员师德素养和专业水平提升 | 20 | 20.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 |  |  | 90%以上满意 |  | 每班均在96.67%以上 | 10 | 10.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.55 |  |  |