项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—新时期产教融合推动区域经济高质量发展研究 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 131.555000 | 131.555000 | 47.037750 | | 10 | | 35.76% | | 3.60 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 131.555000 | 131.555000 | 47.037750 | | 10 | | 35.76% | | 3.60 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：项目研究聚焦数字经济时代职业教育适应性的理论研究、实践指导和绩效评价，梳理省域层面深化产教融合的影响因素，在产教融合相关理论、运行规律和成效监测等方面开展研究，探索区域层面产教联合体、行业共同体建设标准，探索产教融合新机制、新策略和新路径，建立北京市、全国产教融合数据平台，研究现场工程师人才培养标准并对项目建设成效进行监测指导，为加快推进首都职业教育人才培养供给侧改革、切实发挥企业的重要办学主体作用、提高职业教育服务新时代首都“四个中心”建设和高精尖产业发展能力起到重要的推动和促进作用。 | | | | | 完成了年度总体目标。项目按计划开展理论研究、实践指导和绩效评价，在产教融合相关理论、运行规律和成效监测等方面开展研究，完成探索区域层面产教联合体、行业共同体建设标准、新机制、新策略和新路径。为加快推进首都职业教育人才培养供给侧改革、切实发挥企业的重要办学主体作用、提高职业教育服务新时代首都“四个中心”建设和高精尖产业发展能力起到重要的推动和促进作用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办研讨会 | | ＝6次 | 6次 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 举办培训会 | | ＝1个 | 2个 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 提供研究报告 | | ＝3份 | 8份 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 标准研制 | | ＝3个 | 3个 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 研究报告成果通过率 | | 100% | 100% | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 培训覆盖率 | | 100% | 100% | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 对发达国家产教融合推进路径和策略进行国际比较，调研国内典型地区。 | | 2024年3月-4月 | 2024年3月-4月 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 开展首都区域职业教育专业集群与产业集群匹配度研究，建立北京市产教联合体和行业共同体数据平台 | | 2024年5月-6月 | 2024年5月-6月 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 研究新时期职业教育深化产教融合的影响因素及建设路径，研制产教联合体、行业产教融合共同体建设标准，召开培训会 | | 2024年7月-9月 | 2024年7月-9月 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 研究现场工程师人才培养通用标准、行业标准研究，完成现场工程师专项培养计划项目年度建设报告 | | 2024年9月-10月 | 2024年9月-10月 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤131.555000万元 | 47.037750万元 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动企业主体作用发挥 | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 提高学校关键办学能力 | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 提高项目建设质量 | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教育部门满意度指标 | | ≥98% | 100% | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 职业学校满意度指标 | | ≥98% | 100% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 产业园区、企业满意度指标 | | ≥98% | 100% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.60 | |  | |