项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—北京青少年创新学院升级建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 160.000000 | 160.000000 | | 108.068414 | | 10 | | 67.54% | | 6.80 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 160.000000 | 160.000000 | | 108.068414 | | 10 | | 67.54% | | 6.80 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 构建创新人才贯通培养的新体系，对学有余力、具有创新潜质的中小学生，进行系统的早期发现和贯通培养。  1.整理和分析国内外创新人才培养的文献资料，并在系统调研和动态追踪的基础上研究创新人才成长规律；2.开发能有效支持创新人才发现和培养工作的标准规范和评价工具；3.认证和管理各领域培养基地（课程教学基地和科研实践基地）；4.为创新人才培养对象建立专门的培养学籍，并为培养对象的科研实践成果组织结题评审活动。 | | | | | | 完成年度总体目标。构建创新人才贯通培养新体系，对学有余力、具有创新潜质的中小学生，进行系统的早期发现和贯通培养。1.整理和分析国内外创新人才培养的文献资料，研究创新人才成长规律；2.开发标准规范和评价工具；3.认证和管理各领域培养基地（课程教学基地和科研实践基地）；4.为创新人才培养对象建立专门的培养学籍，并为培养对象的科研实践成果组织结题评审活动。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学、高中试点培养 | | | ≥300名 | 345名 | 9 | | 9.00 | | 无 | |
| 相关项目实施方案 | | | ≥3份 | 3份 | 9 | | 9.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 认定培养基地 | | | ≥70个 | 271个 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 开发创新科学课程 | | | ≥4个 | 4个系列 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 成立学术委员会 | | | ≥150名 | 197名 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 培养学生科研成果评审 | | | ≥300名 | 307名 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成任务时间 | | | 12月 | 12月 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤160.000000万元 | 108.068414万元 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 相关建议、政策被采纳次数 | | | ≥3次 | 3次 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 制订项目管理办法 | | | 完成 | 完成 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 研制相关标准 | | | ≥4份 | 4份 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.80 | |  | |