项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—完善义务教育阶段学生综合素质评价工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育督导评估院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37.131000 | 35.931000 | | 35.684500 | | 10 | | 99.31% | | 9.93 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 37.131000 | 35.931000 | | 35.684500 | | — | | 99.31% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展义务教育阶段学生综合素质评价方案培训，指导各区和学校学生综合素质评价实施。持续开展全市小学、初中和普通高中学生综合素质评价调研工作，完成数据分析及市、区调研报告撰写。开展典型案例征集、评审、专题交流展示活动，编辑整理典型案例集。指导各区配合新中考中招方案做好学生综合素质评价工作，确保改革政策平稳落地。开展小学生综合素质评价手册应用指导。指导各区完善学校综合素质评价方案和工作机制，推动教育评价改革。 | | | | | | 完善义务教育阶段学生综合素质评价方案，开展专题培训，指导各区和学校学生综合素质评价实施。开展全市及各区小学、初中和普通高中学生综合素质评价调研工作，撰写调研报告57篇。评审出优秀案例789项。指导各区配合新中考中招方案做好学生综合素质评价工作。开展小学生综合素质评价手册应用调研指导。指导区校完善学生综合素质评价方案和工作机制。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合素质评价典型案例筛选 | | | 300篇 | 789篇 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 印刷案例资料 | | | 4份 | 6份 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 完成调研报告 | | | 54份 | 57份 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 调研报告 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 中小学校落实义务教育阶段学生综合素质评价方案要求 | | | ≥85% | 96.8% | 40 | | 40.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.93 | |  | |