项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市中小学生实践活动管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市少年宫 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.342200 | 98.264198 |  | 95.449198 | 10 |  |  | 97.14% |  | 9.71 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.342200 | 98.264198 |  | 95.449198 | — |  |  | 97.14% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年社会大课堂管理办公室重点加强社会大课堂、“七个一”、研学旅行等三项活动规范化运行管理，具体内容包括：1.社会大课堂规范化管理；2.社会大课堂实践成果交流与展示；3.研学基（营）地规范化管理；4.“七个一”活动运行管理；5.研学旅行规范化管理。 |  |  |  |  |  | - 开展资源单位管理指导，提升资源单位活动开发与课程建设能力，宣传推广特色资源。完成《社会大课堂简讯》编印工作。 - 举办第十届北京市中小学生社会大课堂教育师生成果展示交流活动、“‘一物一故事’—讲个故事给党听”主题活动。 - 指导研学营地完成2023年绩效评价工作、2024年预算申报工作，指导完成全国研学实践教育基（营）地申报工作，开展研学营地线上课程推广活动。 - 开展市级组织培训，“七个一”教育教学活动有序开展，全年覆盖学生17万余人次，编写北京市中小学生“七个一”活动学习方案设计指南。 - 指导各区加强对中小学研学旅行的全过程管理，编印《第一届北京市中学生研学旅行学习成果集》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023年社会大课堂学生成果集 |  |  | 300册 | 300册 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | “七个一”活动手册 |  |  | 700册 | 700册 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会大课堂工作简讯 |  |  | 1000册 | 1000册 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 证书 |  |  | 1000张 | 1000张 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 资源单位铜牌 |  |  | 724个 | 724个 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 资源单位业务能力调研 |  |  | 2次 | 2次 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会大课堂师生成果评选展示交流 |  |  | 2次 | 2次 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 研学基（营）地互评互检 |  |  | 2次 | 2次 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 研学基（营）地运行管理交流 3-11月 |  |  | ≤12月 | 3-11月 |  | 3 | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会大课堂师生成果评选展示交流 9-11月 |  |  | ≤12月 | 9-11月 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中小学研学旅行全过程管理 3-11月 |  |  | ≤12月 | 3-11月 |  | 3 | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会大课堂资源单位建设规范化管理 3-11月 |  |  | ≤12月 | 3-11月 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | “七个一”活动运营管理 3-11月 |  |  | ≤12月 | 3-11月 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 覆盖全部服务对象 |  |  | 覆盖全部服务对象 | 覆盖全部区社会大课堂管理办公室及“七个一”活动主管部门 |  | 15 | 15.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 拓宽实践教育资源，实现教育可持续发展 |  |  | 拓宽实践教育资源 | 一定范围内实现教育可持续发展，逐步形成北京经验。 |  | 15 | 10.00 |  | 加强活动顶层设计，创新教育资源运用转化。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 区社会大课堂办公室满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.71 |  |  |  |