项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 向基础教育倾斜-K12学习蓝图教师培训项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第一实验学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 248.563600 | 248.563600 | | 248.563600 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 248.563600 | 248.563600 | | 248.563600 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的实施，帮助教师掌握并应用K12学习蓝图教育理念指导教学等，推动教育教学的改革和创新。完成各年级、学段的基础课程设计和规划，确保课程内容系统且完备；设计和规划艺术、体育和技术等各类课程，以满足学生多元化的兴趣和需求；结合过去两年的教学实践经验，完成教学指南的第一轮迭代，不断改进教学方法和教材，以提升教育质量。 | | | | | | 项目推进以来，我们组织全体教师开展了多次K12教育理念培训，超过80%的老师能将新方法融入日常教学，并建成了1-9年级的教学案例库。课程建设方面，目前完成了从一年级到九年级的基础课程框架搭建。同时新增了20多门不同课程链长度的特色艺术课、体育课、技术课。教学指南第一版已编制完成，正根据近两年实践反馈进行修订优化。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新开设课程数量 | | | ≥5门 | 30门 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 提交学习任务数量 | | | ≥50个 | 185个 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 培训人次 | | | ≥200人次 | 1226人次 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 学习任务获奖率 | | | ≥40% | 40% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 教学指南评审结果 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | | | ≤248.563600万元 | 248.563600万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教师学习任务设计能力 | | | 优 | 优 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥95% | 97% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |