|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 向基础教育倾斜-新时代领航校长专业发展系列项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 494.998800 | 382.998800 | 374.339550 | 10 | 97.74% | 9.77 |
| 其中：当年财政拨款 | 494.998800 | 382.998800 | 374.339550 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加速优秀中青年校长专业成长，提升办学站位，凝练教育思想，形成研究意识，支持实践创新，使其成为首都基础教育高质量现代化进程中的中坚力量，逐步成长为引领首都基础教育优质均衡发展的领军人物。 | | | | 加速70位中小学校长、幼儿园园长专业成长，提升了办学站位，凝练了教育思想，形成了研究意识，支持实践创新，使他们成为首都基础教育高质量现代化进程中的中坚力量，成长为引领首都基础教育优质均衡发展的领军人物。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≤70人 | 70人 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 质量指标 | 高水平讲座 | ≥35次 | 35次 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 时效指标 | 培训周期 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | ≤494.9988万元 | 374.33955万 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养一批与首都教育事业和经济社会发展相适应的、具有先进教育理念、独到办学思想的高层次教育人才队伍 | ≤70人 | 70人 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 生态效益指标 | 提升首都资深名校长先进办学思想的理论化发展和国内国际影响力 | ≤70人 | 70人 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 造就一支优秀的学校管理专家型队伍 | ≤70人 | 70人 | 5.00 | 4.00 | 可持续影响指标具有持续性，项目效果有待进一步体现。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员及委托单位 | ≥90% | 100% | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 97.77 |  |