项目支出绩效自评表

（2024 预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—扎实推进基础教育高质量发展系列宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 202.151678 | 202.151678 | 170.857758 |  | 10 |  | 84.52% |  | 8.50 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 202.151678 | 202.151678 | 170.857758 |  | — |  | 84.52% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用多平台矩阵优势开展宣传，组织研讨、培训、报道等活动，走进特色学校，采集16区教育资源变化信息并编制《北京教育新地图（2024学年度）》图册，总结宣传农村教育发展经验，树立首都特色农村教育品牌。 |  |  |  |  | 按计划完成各项任务，通过组织多种活动、采集16区教育资源变化信息并编制《北京教育新地图（2024学年度）》图册，总结宣传北京市农村教育发展经验。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在相关报刊开设专栏、专版、专刊、系列报道等；在新媒体平台运营微信、微博、短视频；出版图书、增刊等。 |  | 1864版/期/页/本 | 2017版/期/页/本 | 27 |  | 27 |  | 无 |  |
|  |  |  | 外出调研、收集相关信息、撰写调研报告等；召开专家会、研讨会、学术活动、汇集专家资源等。 |  | 54次 | 45次 | 27 |  | 21 |  | 根据实际情况进一步加强选题策划，增强沟通协调，不断提升社会效益。 |  |
|  |  | 质量指标 | 图书及视频质量 |  | 达到行业相关要求 | 达到行业相关要求 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 稿件质量 |  | 所有稿件均严格执行三审三校，报纸期刊出版质量符合标准；新媒体稿件按照有关要求做好稿件质量管理，达到行业标准。 | 所有稿件均严格执行三审三校，报纸期刊出版质量符合标准；新媒体稿件按照有关要求做好稿件质量管理，达到行业标准。 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 报纸杂志发放 |  | 每月、每期按时发放 | 每月、每期按时发放 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 调研、学术活动 |  | 按计划执行，服务对象满意度高 | 按计划执行，服务对象满意度高 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目总结时间 |  | 2024年12月31日 | 按计划完成 | 1 |  | 1.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 各项工作完成进度 |  | 按照计划执行，12个月完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 成本节约率 |  | 202.151678万元 | 170.857758万元 | 1 |  | 1.00 |  | 根据实际情况进一步提高资金使用效果 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全面报道首都基础教育经验、做法、措施、成果等,并通过融媒体矩阵形式予以全面、权威、立体的呈现。 |  | 助力首都教育健康、稳步、有序推进，呈现首都教育蓬勃发展的生动实践和典型成果。 | 首都教育发展成果传播影响力有所提升 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 读者、服务对象、参与活动者满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.50 |  |  |  |