项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-北京教育系统修志工作项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市教育档案馆（北京教育博物馆） | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.828000 | | 32.828000 | 30.905000 | 10 | | | 94.14% | | 9.40 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 32.828000 | | 32.828000 | 30.905000 | — | | | 94.14% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成《北京教育史志丛刊》2期的编印； 完成地库存书的搬迁； 完成地史志资料的整理归档 | | | | | | 均已如期完成《北京教育史志丛刊》2期的编印； 完成地库存书的搬迁； 完成地史志资料的整理归档 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 整理馆存史料 | | 18438册 | | 18438册 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 编印《北京教育史志丛刊》 | | 2期 | | 2期 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 图书出版质量 | | 符合质量 | | 符合质量 | | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 编印《北京教育史志丛刊》 | | 框架设计合理、内容丰富，指导性强 | | 框架设计合理、内容丰富，指 | | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 按照进度完成各项工作 | | 不超过12个月 | | 12月底编印完成 | | 10 | 9.00 | | 原计划12月初完成，因版面改动，使得完成时间为12月底。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | | 不超过32.828万元 | | 全年执行30.905万元 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无额外支出项目 | | 无额外支出项目 | | 无额外支出项目 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 修志工作具有存史、资政、教化的作用。所编纂的图书和期刊作为史志类图书，不仅对于现代和将来都具有深远的影响。具有较强的社会效益。 | | 服务于首都教育事业、服务于首都经济社会发展、服务于首都教育史志工作的指导思想，忠诚记录北京教育事业改革发展轨迹 | | 利于志鉴编研人员进行史志鉴研究 | | 10 | 9.00 | | 在使用上还有待提升，育人效果显示还不充分。 | |
| 可持续影响指标 | 保存年度重要资料，发挥存史资政教化作用 | | 留存资料，供后续修志决策查阅 | | 留存资料 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 图书使用人员满意度 | | 超过80% | | 使用人员满意度超过80% | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.40 | |  | |