项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人才培养质量建设-外培计划 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京工业大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1168.2 | 1071.704321 | | 1062.332232 | | 10 | | 99% | | 9.90 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1168.2 | 1071.704321 | | 1062.332232 | | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 将87名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生，输送到海外知名高校开展访学活动，提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。 | | | | | | 2024年计划派出87名外培学生，实际参加学习的学生为66名。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接收外培海外高校数 | | | =5所 | =5所 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 选派外培学生数 | | | =87人 | =66人 | 10 | | 9.90 | | 按外培计划派出学生 | |
| 质量指标 | 外培内容与学生专业匹配度 | | | 高 | 高 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 派出的学生按照计划完成学习的人数比例 | | | >90% | =93% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 学生学习与阶段性总结时间 | | | =12月 | =12月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 完成项目设计与规划时间 | | | =8月 | =8月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 完成外培学生招生时间 | | | =8月 | =8月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展国际交流合作的外培专业数量 | | | 高 | 高 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 学校的国际交流合作高校数量 | | | 高 | 高 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与外培计划的学生满意度 | | | ≥80% | 90% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.70 | |  | |