项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生资助一高等学校本科生国家助学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 中国音乐学院 | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.755000 | | 10.755000 | 8.300000 | 10 | | | 77.17% | | 8.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.755000 | | 10.755000 | 8.300000 | — | | | 77.17% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 国家助学金主要用于资助家庭经济困难的各年级全日制本科在校学生的生活费用开支，主要根据学生本人提出出面申请并提供本人承诺签字的《高等学校学生及家庭情况调查表》。由各院系领导、老师对学生的思想政治、学习生活等情况进行评议，学工部学生资助中心对学生材料进行评审并在全校范围内公示，无异议后评定受助学生名单，并将获资助学生名单上报北京市学生资助事务管理中心备案。我校2024年本科生国家助学金名额拟评定26名，其中一等助学金6名，二等助学金20名。国家助学金覆盖率应达到各年级本科生家庭经济情况困难学生总人数的100%。 | | | | | | 经过学生本人申请，班级评议、院系评议，学工部学生资助中心公示，我校2023-2024年本科生国家助学金共计31人。其中一等助学金4人，二等助学金27人。2024-2025年本科生国家助学金共计34人。其中一等助学金11人，二等助学金23人。按照相关规定进行公示并发放国家助学金。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖学生数 | | ≥26人 | | 2023年9月评选出31人  2024年9月评选出34人 | | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 获一等助学金 | | ≥4人 | | 2023年9月评选出4人  2024年9月评选出11人 | | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 获二等助学金 | | ≥20人 | | 2023年9月评选出27人  2024年9月评选出23人 | | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 困难学生生活 | | 得到保证 | | 得到保证 | | 7.5 | 7.50 | | 无 | |
| 困难学生学业 | | 顺利完成 | | 顺利完成 | | 7.5 | 7.50 | | 无 | |
| 时效指标 | 2023年9－12月 | | 进行本科国家助学金评审工作并确定受助学生名单。 | | 通过学生本人申请，班级评议、院系评议，学工部学生资助中心公示，我校2023-2024年本科生国家助学金共计31人。其中一等助学金4人，二等助学金27人。按照相关规定进行公示并发放国家助学金。 | | 3 | 3.00 | | 无 | |
| 2024年1－7月 | | 按照相关制度确定2023-2024学年本科生国家助学金受助学生名单，进行公示并发放国家助学金。 | | 过学生本人申请，班级评议、院系评议，学工部学生资助中心公示，我校2023-2024年本科生国家助学金共计31人。其中一等助学金4人，二等助学金27人。按照相关规定进行公示并发放国家助学金。 | | 3 | 3.00 | | 无 | |
| 2024年9－12月 | | 暂拟定2025年本科国家助学金学生人数。学工部学生资助中心做好2024-2025学年度国家助学金评审工作，按照相关规定确定受助学生名单，进行公示并发放国家助学金 | | 经过学生本人申请，班级评议、院系评议，学工部学生资助中心公示，我校2024-2025年本科生国家助学金共计34人。其中一等助学金11人，二等助学金23人。按照相关规定进行公示并发放国家助学金。 | | 4 | 4.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目成本指标额 | | ≤10.755万 | | 8.612万元 | | 10 | 10.00 | | 2023-2024年本科生国家助学金共计31人。其中一等助学金4人，二等助学金27人。2024-2025年本科生国家助学金共计34人。其中一等助学金11人，二等助学金23人。 | |
|  | 社会效益  指标 | 社会效益 | | 对家庭经济困难学生的资助工作，帮助他们顺利完成学业，无需为生活费而出去打工，以更专注的态度、更饱满的热情投入到学习中，有利于提高家庭困难学生生活水平，维护学校和社会的和谐稳定 | | 对家庭经济困难学生的资助工作，帮助他们顺利完成学业，无需为生活费而出去打工，以更专注的态度、更饱满的热情投入到学习中，有利于提高家庭困难学生生活水平，维护学校和社会的和谐稳定 | | 30 | 28.00 | | 将进一步完善项目执行效果，加强效果材料留存。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | | ≥95% | | 95% | | 10 | 7.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93.00 | |  | |