项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-职业院校双高特高建设—智能物联网应用专业群建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 380.100000 |  | 380.100000 | 378.280000 | 10.00 | 99.52% |  | 9.95 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 380.100000 |  | 380.100000 | 378.280000 | — | 99.52% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过智能物联网应用专业群建设，完成强化立德树人育人目标，提升专业群定位、优化人才培养方案、制定课程标准、建设课程资源及教材、培养教师资队伍、建设实训基地等工作内容。达到具备示范引领作用、国内一流水平的特色高水平专业群，培养全面发展的高素质技术技能人才。按照“深化产教融合、校企合作为抓手，突出专业特色，提高人才培养的整体水平”的专业建设思路，充分利用资金，全面落实立德树人，深化产教融合，做实专业群定位，优化人才培养方案、课程标准制定与课程建设、教材建设，丰富课程资源、打造高效课堂，提升教师团队培养、实训基地建设等建设任务，主要达到以下目标： 1、课程教学资源建设，完成视频教学资源210个。2、产教融合双师型讲师培训1套。3、完成“物联网实践教学基地”建设。 |  |  |  |  |  | 通过智能物联网应用专业群项目建设，全面促进了学校专业教学、协同育人、社会培训、教师培养、技术开发工作，完成了强化立德树人育人目标，提升专业群定位、优化人才培养方案、制定课程标准等任务。本年度已建设完成： 1、课程教学资源建设，完成视频教学资源210个 。2、产教融合双师型讲师培训1套。3、完成“物联网实践教学基地”建设。全面培养高素质技术技能人才，突出专业特色，提高人才培养的整体水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设210个专业课程及实训课程的可交互信息化资源 |  | 210个 |  | 210个 | 13.00 |  | 13.00 |  | 无 |
|  |  |  | 建设物联网实训室1套 |  | 1套 |  | 1套 | 13.00 |  | 13.00 |  | 无 |
|  |  |  | 建设创新教学团队1套 |  | 1套 |  | 1套 | 8.00 |  | 8.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 1.符合国家、北京市质量认证标准2.建设的内容达到特高建设任务书的标准要求3.满足首都智能物联网应用行业和相关产业对特高专业群的人才培养的要求。 |  | 设备、资源及安装符合国家、北京市质量认证标准，建设的内容需达到特高建设任务书的标准要求，满足首都智能物联网应用行业对特高专业群的人才培养的要求。 |  | 项目建设完成后，已达到建设标准和使用要求 | 6.00 |  | 6.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2024年3月起资金到达,启动项目建设，2024年12月验收，二期项目建设完成。 |  | 项目资金3月到达后，根据子项目分别进行招标、签订合同、项目建设、验收等环节，12月前投入使用。 |  | 项目已按计划分时段建设完成，全部验收投入教学使用。 | 6.00 |  | 6.00 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预计总投入资金总额 |  | ≤380.100000万元。 |  | 执行金额378.280000万元。 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 积极探索多样化校企合作模式，不断深化产教融合，形成了校企合作“产、学、研”一体化工作格局。实现毕业实习与就业零距离对接，更好地为区域经济社会发展提供人才服务。 |  | 形成校企合作“产、学、研”一体化工作格局。实现毕业实习与就业零距离对接，更好地为区域经济社会发展提供人才服务。 |  | 举办了人工智能行业职工培训2期，智能物联网行业的论坛和专业发展论证会2次，服务首都的经济社会发展需求，为区域经济社会发展提供人才服务。 | 6.00 |  | 4.00 |  | 偏差原因分析：项目建设完成时间较短，与企业合作处在起步阶段。 改进措施：下一年度经济效益会有进一步的提高。该项指标初步完成，还需继续提高。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升学生技术技能水平、实践能力，增强学生核心竞争力，为行业、企业精准培养岗位所需人才，提升学生就业率。 |  | 提升学生技术技能水平、实践能力，增强学生核心竞争力，为行业、企业精准培养岗位所需人才，提升学生就业率。 |  | 通过监测指标对学生在职业道德、技术技能水平、人文素养，学生实践能力、核心竞争能力等方面符合北京市对专业人才的规格要求。 | 6.00 |  | 6.00 |  | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 所采用的设备均达到国家环保绿色标准 环境效益节能环保达成率95%以上 |  | 所采用的设备均达到国家环保绿色标准 环境效益节能环保达成率95%以上 |  | 所采用的设备均达到国家环保绿色标准环境效益节能环保达成率100% | 6.00 |  | 6.00 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过专业群建设，可以带动服务学校所有的专业建设； 探索可辐射的人才培养模式，推广至同类院校，服务于“3+2”对接高职升学。 |  | 1.通过专业群建设，可以带动服务学校所有的专业建设； 2.探索可辐射的人才培养模式，推广至同类院校，服务于“3+2”对接高职升学。 |  | 2个专科班培养60人，新增3+270人；辐射特高专业群人才培养模式，推广至学校大数据技术应用和数字影像技术等专业2个专业，服务于相关专业“3+2”72名学生参加专业学习和对接高职升学考试。 | 6.00 |  | 6.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度，受益学生/学员满意度 |  | 95%以上 |  | 98% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 97.95 |  |  |