项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-困难学生资助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 142.970000 | 142.970000 | 142.970000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 142.970000 | 142.970000 | 142.970000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成高职、中职各项助学金发放。 |  |  |  |  | 已全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助高职困难生饮水、洗澡、电话补贴的学生数量 |  | ≤350人 | 344人 | 6 |  | 6.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 资助中职国家助学金的学生数量 |  | ≤20人 | 17人 | 6 |  | 6.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 资助高职国家助学金的学生数量 |  | ≤350人 | 344人 | 6 |  | 6.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 资助中职学生免学费的学生数量 |  | ≤150人 | 146人 | 6 |  | 6.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 中职学生免学费发放与支撑材料严格保持一致，按文件要求发放完成 |  | 优 | 优 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高职困难生饮水、洗澡、电话补贴发放与发放与支撑材料严格保持一致 |  | 优 | 优 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中职国家助学金发放与支撑材料严格保持一致，按文件要求发放完成 |  | 优 | 优 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高职国家助学金发放与发放与支撑材料严格保持一致 |  | 优 | 优 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照项目实施进度表，高职国家助学金按照10个月/年予以发放 |  | 按照项目实施进度表要求实施 | 已完成发放 | 5 |  | 2.00 |  | 明确发放助学金的时间，完善信息核实及发放流程，确保按时完成助学金发放工作 |  |
|  |  |  | 按照项目实施进度表，中职国家助学金按照10个月/年予以发放 |  | 按照项目实施进度表要求实施 | 已完成发放 | 5 |  | 4.00 |  | 明确发放助学金的时间，完善信息核实及发放流程，确保按时完成助学金发放工作 |  |
|  |  |  | 按照国家政策文件，高职困难学生一次性发放饮用水及洗澡和电话费补贴项目 |  | 按照国家政策文件发放 | 按照国家政策文件发放 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 按照项目实施进度表，中职学生免学费 |  | 按照项目实施进度表要求实施 | 按照项目实施进度表要求实施 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 高职国家助学金的实施与发放，实现应助尽助的国家资助政策 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 高职困难生饮水、洗澡、电话补贴的实施与发放，实现应助尽助的国家资助政策 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中职国家助学金的实施与发放，实现应助尽助的国家资助政策 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中职免学费的实施，实现应助尽助的国家资助政策 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 中职国家助学金项目的实施无投诉及无反映不良情况事件 |  | ＝0次 | 0次 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 中职免学费项目的实施无投诉及无反映不良情况事件 |  | ＝0次 | 0次 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 高职困难生饮水、洗澡、电话补贴项目的实施无投诉及无反应不良情况事件 |  | ＝0次 | 0次 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 高职国家助学金项目的实施无投诉及无反映不良情况事件 |  | ＝0次 | 0次 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.00 |  |  |  |