项目支出绩效自评表

（ 2024 预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—教育融媒体视频宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 436.160000 |  | 436.160000 | 432.200000 | 10 |  | 99.09% |  | 9.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 436.160000 |  | 436.160000 | 432.200000 | — |  | 99.09% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制作教育新闻资讯180条、图片170条；首都教育专题节目：《师说》30期、《聊聊孩子》5期、专题片3部，平台全年播出；制作短视频125集，短视频平台宣传2次；城市户外大屏教师节专题1期播出2天；公交地铁媒体宣传身边好学校15集。通过教育视觉产品解读政策，完善融媒体平台，搭建市民沟通桥梁。 |  |  |  |  |  | 按计划完成各项任务，通过推出具有较强感染力和引导力的教育视觉产品，充分解读教育政策，完善首都教育政务融媒体平台建设，搭建与市民沟通的重要桥梁。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 成本指标 | 数量指标 | 制作教育专题片、短视频、教育新闻资讯、教育栏目等，并按时播出 |  | 897集/部/条/期/天 |  | 897集/部/条/期/天 |  | 50 |  | 50 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 节目制作质量 |  | 合格 |  | 合格 |  | 5 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 节目播出覆盖范围 |  | ≥1000万人次 |  | ≥1.2亿 |  | 2 |  | 2.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | ≤12个月 |  | ≤12个月 |  | 1 |  | 1.00 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | = 436.16万元 |  | =432.2万元 |  | 1 |  | 1.00 |  | 无 |
|  |  |  | 教育新闻资讯产品单条平均价格 |  | ≤0.4万元 |  | ≤0.4万元 |  | 1 |  | 1.00 |  | 无 |
|  |  |  | 教育图片制作平均价格 |  | =0.16万元 |  | =0.16万元 |  | 1 |  | 1.00 |  | 无 |
|  |  |  | 重点工作专题片单部平均价格（15分钟） |  | ≤8.15万元 |  | ≤8.15万元 |  | 1 |  | 1.00 |  | 无 |
|  |  |  | 教育短视频单集平均价格 |  | ≤0.28万元 |  | ≤0.28万元 |  | 1 |  | 1.00 |  | 无 |
|  |  |  | “首都教育”《师说》栏目单集平均价格 |  | ≤2.45万元 |  | ≤2.45万元 |  | 1 |  | 1.00 |  | 无 |
|  |  |  | 自制直播电视栏目《聊聊孩子》单期价格 |  | ≤6.33万元 |  | ≤6.33万元 |  | 1 |  | 1.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升宣传引导影响力 |  | 丰富首都教育政务融媒体平台宣传产品，视频产品播出覆盖人群达1000万人次， |  | 丰富首都教育政务融媒体平台宣传产品，视频产品播出覆盖人群达1000万人次以上，树立首都教育正面新形象 |  | 10 |  | 9.00 |  | 整体提升宣传引导合力力方面还存在一定差距 |
|  |  |  | 教育民生公益服务 |  | 服务首都教育人群，借服务促宣传、树形象。 |  | 服务首都教育人群，借服务促宣传、树形象，转方式。 |  | 5 |  | 4.00 |  | 宣传方式还有待创新 |
|  |  |  | 服务重点工作 |  | 服务重点工作，总结展示工作成果，提升工作影响力，助力推进重点工作。 |  | 细化服务重点工作，总结展示工作成果，提升工作影响力，助力推进重点工作。 |  | 5 |  | 4.00 |  | 服务重点工作还需进一步细化 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | ≥90 % |  | ≥90 % |  | 3 |  | 3.00 |  | 无 |
|  |  |  | 短视频、电视栏目、直播节目等浏览量 |  | ≥50万人次 |  | ≥50万人次 |  | 2 |  | 2.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.00 |  |  |