项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市校外教育教科研创新活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 124.061200 |  | 118.809800 | 116.304650 |  | 10 |  | 97.89% |  | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 124.061200 |  | 118.809800 | 116.304650 |  | — |  | 97.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展校外教育联盟建设、优质项目课程建设培训等丰富的教科研活动，加强不同区域间校外教育的协同发展，促进本市校外教育优质项目建设和课题研究，全面提升校外教师的研究能力、教学能力、课程建设能力以及活动组织能力，最终促进校外教师专业成长，显著提升校外教育质量。 |  |  |  |  |  | 完成了4期《首都校外教育》；开展4场培训活动，分别为京津冀校外教师培训活动、市级校外教育优质项目建设培训、市级校外教育名师工作室培训交流活动、乡村少年宫建设管理者培训；开展2次评审活动，分别为市级校外教育优质项目评选、市级校外教育优质项目优秀组织者评选；开展2次调研活动，分别是校外教育发展状况调研活动、校外教育课题研究活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《首都校外教育》编印 |  | 4期 |  | 4期 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训活动 |  | ≥2场 |  | 4场 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评审活动 |  | 2次 |  | 2次 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 调研活动 |  | ≥2次 |  | 2次 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 教师能够运用较新的教育理论和数字技术设计活动方案、构建优质项目课程体系 |  | 教师能够运用较新的教育理论和数字技术设计活动方案、构建优质项目课程体系 |  | 教师基本了解混合式教学、项目教学等教育理论和技术，并将其应用于活动案例设计和优质项目课程建设中。 | 10 |  | 9.00 |  | 未来将探索更加精细化的教科研活动组织方式，满足教师的个性化需求。 |  |
|  |  |  | 教科研活动质量:活动主题鲜明、覆盖面广、内容丰富、形式多样 |  | 教科研活动质量:活动主题鲜明、覆盖面广、内容丰富、形式多样 |  | 每次活动都设定了活动主题，并围绕活动主题设计活动内容。能够覆盖北京所有区的校外教育机构。活动形式有专题讲座、案例交路、现场互动等。 | 10 |  | 9.00 |  | 未来将探索线上线下相结合的教科研活动开展方式，提高活动的覆盖面。 |  |
|  |  | 时效指标 | 制定分项目实施方案 |  | ≤2月 |  | 1月中旬项目组按照项目最终批复情况制定了各项活动实施方案。 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成各个分项目实施 |  | ≤11月 |  | 制定全年教科研活动开展计划，并以工作组协同开展的方式保证每项活动按时开展。 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 总结项目完成情况 |  | ≤12月 |  | 项目完成后，项目组成员撰写个人所负责的项目总结，项目组撰写了整体的项目工作总结，并将全年活动开展的资料进行汇总整理 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 校外教育机构教师能够掌握基本的课题研究方法，能够独立撰写合格的活动方案和课程方案 |  | 校外教育机构教师能够掌握基本的课题研究方法，能够独立撰写合格的活动方案和课程方案 |  | 校外教育机构教师能够掌握课题研究的方法，包括文献法、调查法等；能够撰写要素较为齐全的活动方案，并根据优质项目评价标准设计课程方案 | 30 |  | 29.00 |  | 未来将进一步开展更有针对性和实操性的教科研活动。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动教师满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.79 |  |  |  |