项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生资助——生活物价补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 522.400000 | 522.400000 | | 514.860000 | | 10 | 98.56% | | 9.86 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 522.400000 | 522.400000 | | 514.860000 | | — | 98.56% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | - | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据相关文件精神，做好我校学生生活物价补贴发放工作，为我校学生发放生活物价补贴。 | | | | | | 根据相关文件精神，做好我校学生生活物价补贴发放工作，为我校学生发放生活物价补贴。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放物价补贴人数 | | | =9500人 | 9122 | 15 | 14.4 | | 按实际资助人数发放 | |
| 质量指标 | 按月及时足额发放 | | | =100% | 100% | 15 | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | ≤2024年12月底 | 2024年12月 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | | | ≤522.4万元 | 514.86万元 | 10 | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证学生生活水平不受物价水平变动的影响，维持学生稳定生活，保持校园稳定；缓解家庭经济困难学生经济压力，提现党和国家对学生群体的帮扶。 | | | =优 | 优 | 15 | 15 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 对学生影响时间 | | | =1年 | 1年 | 15 | 15 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | | | ≥90% | 98% | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.26 | |  | |