项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-平安校园建设推进 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市学校基建后勤管理事务中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 201.140000 | | 165.095000 | 156.816842 | 10 | | | 94.99% | | 9.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 201.140000 | | 165.095000 | 156.816842 | — | | | 94.99% | | 9.00 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进一步巩固深化“平安校园”建设工作的经验与成果，持续提高中小学校校园安全风险防控与突发事件应对能力，完善中小学校校园安全管理责任和管理制度，全面提升本市中小学校的安全管理水平，保障全市中小学教育教学环境。 | | | | | | 组织召开全市中小学校（园）长校园安全培训会、安全管理干部消防专题会议、特殊教育学校培训会。开展中小学校园安全管理工作调研，并形成报告。开展全市中小学生安全教育系列活动，积极营造良好氛围，保障全市中小学安全稳定的育人环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 平安校园建设推进专项控制数 | | 165.095万元 | | 156.816842万元 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 保障全市教育系统安全稳定 | | 220万人 | | 220万人 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 赴各区检查、评估、指导 | | 18个 | | 18个 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 各学校校园安全管理干部培训人数 | | 700人 | | 700人 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 校园安全系列宣传活动培训效果 | | 得到提升 | | 得到提升，共计800余所学校10万余名学生参加，宣传培训效果显著。 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 平安校园建设推进工作年末完成率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高安全工作干部及业务骨干校园安全责任意识，强化安全责任落实，提升依法履职能力。 | | 提高各学校对安全工作的认识，加强重视，提高隐患排查和安全保卫工作水平 | | 项目开展校园长、特殊教育学校、学校安保干部培训，加强安全排查，各方面取得了良好效果。 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 提高各学校对安全工作的认识，加强重视，提高隐患排查和安全保卫工作水平 | | 提高安全工作干部及业务骨干校园安全责任意识，强化安全责任落实，提升依法履职能力 | | 提高安全工作干部及业务骨干校园安全责任意识，强化安全责任落实，提升依法履职能力。 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 中小学生提升安全意识 | | 提高中小学生校园安全自我保护意识 | | 项目安全活动普及校园安全知识，增强学生安全意识，营造浓厚学习氛围。 | | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | 大于95% | | 100% | | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.00 | |  | |