项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—基础设施改造—配电室安全隐患排除改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教育考试命题阅卷服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 41.079758 | 41.079758 | | 38.629479 | | 10 | | 94.04% | | 9.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 41.079758 | 41.079758 | | 38.629479 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照项目计划，组织开展中心配电室防火门及改造项目等工作，消除配电室隐患，为中心安全可靠、正常运行提供一个符合国家各项有关标准及规范的供电条件。为今后中心的业务进行和发展提供基础保障。 | | | | | | 通过配电室安全隐患排除改造工程，全面排除配电室现有存在的安全隐患，提升了软硬件水平，保障整个园区供电安全及稳定。确保命题、阅卷期间供电安全。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配电室防火门及改造项目 | | | 1套 | 1套 | 12 | | 10.00 | | 个别部位无需施工或不满足施工条件 | |
| 配电室防火门及改造项目 | | | 223.11平方米 | 223.11平方米 | 12 | | 10.00 | | 个别部位无需施工或不满足施工条件 | |
| 质量指标 | 符合国家和地方相关规范要求、标准等 | | | 100% | 100% | 12 | | 12 .00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目实施时限 | | | 小于等于12月 | 当年完成 | 12 | | 12.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | | 小于等于48.56万元 | 38.62万元 | 12 | | 12.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为今后发展提供保障 | | | 为今后发展提供保障 | 为今后发展提供保障 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | | | 大于等于95% | 95 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.00 | |  | |