| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-学生一公寓抗震加固综合改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北方工业大学 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 735.000000 | 315.000000 | 315.000000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 735.000000 | 315.000000 | 315.000000 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，以排除安全隐患、以保民生为总目标，切实实现保障广大学生安全。改造后，学生一公寓楼的校舍安全性符合现行建筑标准，并满足学校日常使用需要 |  |  |  | 改造后，学生一公寓楼的校舍安全性符合现行建筑标准，并满足学校日常使用需要 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水重做完成率 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 室内外、屋面新装修比例 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 室内强弱电预埋管路更新率 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 加固综合改造建筑面积 | ＝1772平方米 | ＝1772平方米 | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 室内照明更新率 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 楼宇给排水、供热管线修缮更新率 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 建筑外窗更新面积 | ≥199.8平方米 | 192.44㎡ | 5.00 | 4.00 | 偏差原因：加固后部分窗洞口变小；改进措施：合理预计绩效目标 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 符合其他相关国家、北京市和行业标准 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施及竣工结算时间 | 定性2024年12月底前完成 | 尚未完工 | 5.00 | 0.00 | 偏差原因：该项目的实际开工时间为2024年10月10日，工期180天，其中遇到考试及春节等时间顺延；改进措施：合理制定绩效目标，加快项目实施进度 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程直接费成本控制（不含不可预见因素） | ≤735.000000万元 | 315.000000万元 | 10.00 | 9.00 | 偏差原因：项目尚未完工，尾款尚未支付；改进措施：加快项目执行进度 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目实施后，切实实现学校“重视民生”、“以人民生命安全为重”的办学理念；改造工程保证一公寓楼的基本使用功能需要，为师生使用提供了可靠的保障条件，确保用户满意率超过95%。 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 尚未调查 | 10.00 | 0.00 | 偏差原因：由于项目延期，还没投入使用，因此未调查；改进措施：加快项目实施进度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 83.00 |  |  |