|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 向基础教育倾斜-北京市中小学卓越教师培养项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 140.000000 | 107.450000 | 99.170139 | 10 | 92.29% | 9.23 |
| 其中：当年财政拨款 | 140.000000 | 107.450000 | 99.170139 | — | 92.29% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过搭设平台，组织教育理论深度学习、教育实践学习交流、教育思想探究凝练、教育思想宣传推广等方式，涵养教育家型教师，发挥其在首都及全国教育领域的专业引领作用。 | | | | 对22名学员进行培训，切实提高他们的理论和实践心育能力，顺利完成培训活动。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与培训学员人数 | ≥25人 | 22人 | 20.00 | 16.00 | 培训安排与学员工作时间冲突，培训学员减量。 |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 一年内完成 | ≥1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 140万元 | 99.170139万 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学员做公开课或讲座次数 | ≥30次 | 30次 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 学员辐射到北京市各城区中小学数量； | ≥10个 | 10个 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 社会效益指标 | 辐射到北京市各城区（涉及区域数量） | ≥10个 | 10个 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意情况 | ≥90% | 90% | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 94.23 |  |