项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-学生体质健康测试设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京物资学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.000000 | 80.000000 | 79.931600 | | 10.00 | | | 99.91% | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 80.000000 | 80.000000 | 79.931600 | | — | | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：完善提升学生体质健康测试信息化水平  目标2：提升学生的体质健康状况数据准确性，为更好的培养学生终生体育的认识  目标3：提升体质健康测试信息系统与体育教学深度融合  目标4：建设学生体质健康管理平台，数据采集、发布、查询一体化" | | | | | 项目实施后，2024年10月开始进行了全校体测，设备运转良好，测量数据准确，测试效率明显提高。测试完成生成年度检测报告，结合报告有针对性地开展学生教学训练。  项目较好地完成了以下项目年度目标：目标1：完善提升学生体质健康测试信息化水平。目标2：提升学生的体质健康状况数据准确性，更好地培养学生终生体育的认识。目标3：提升体质健康测试信息系统与体育教学深度融合。目标4：建设学生体质健康管理平台，数据采集、发布、查询一体化" | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年指  标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生体质健康测试设备 | | =21个 | 27个 | 10.00 | | 7.78 | | 根据使用需求设备采购数量有所调整 | |
| 学生体质健康测试管理平台、人脸识别系统 | | =2个 | 2个 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | ≤1% | ≤1% | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 项目验收合格率 | | =100% | =100% | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 建设周期 | | ≤12个月 | 5个月 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤80万 | 79.931600万元 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动学生体测数智化转型，受益学生 | | ≥6000人 | 6047人 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | | ≥6年 | ≥6年 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | 97.77 |  | |