## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市电动汽车充电设施管理政策机制研究
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2024年8月6日-2025年6月25日
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市电动汽车充换电设备生产单位、安装运维单位、使用单位等进行调研。解构北京市电动汽车充换电设施涉及的各个环节和部门，分析各个环节立法的必要性。研究国家相关政策并借鉴兄弟省市相关管理办法，分析立法的可行性。研究北京市电动汽车充换电设施管理条例的主要内容，包括主体范围、设施规划要求、准入要求、建设和运营要求、长期失效充电桩的认定和退出机制、安全监管措施等，形成《北京市电动汽车充电设施管理政策机制研究》的初稿。 |  |  |  | 完成了对北京市电动汽车充换电设备生产单位、安装运维单位、使用单位等的调研，已形成《北京市电动汽车充电设施管理政策机制研究》的初稿。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成初稿情况 | 2024年底完成项目初稿 | 已完成 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标达标标准 | 项目对北京市电动汽车充换电设施的现状问题分析全面透彻，对立法的可行性和必要性分析科学合理，形成的条例草案对未来条例的制定有指导意义和参考价值。 | 项目对北京市电动汽车充换电设施的现状问题分析全面透彻，对立法的可行性和必要性分析科学合理，形成的条例草案对未来条例的制定有指导意义和参考价值。 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时限 | 全部工作2025年6月完成，2024年12月前完成初稿编制 | 全部工作2025年6月完成，2024年12月前完成初稿编制 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 7 | 7 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 对市场秩序影响 | 通过对充换电设施的合理布局和有效管理，保障充换电设施的正常运营，提升充换电设施的使用效率，维护充换电设施的市场秩序，提升充换电设施行业的经济效益。 | 通过对充换电设施的合理布局和有效管理，保障充换电设施的正常运营，提升充换电设施的使用效率，维护充换电设施的市场秩序，提升充换电设施行业的经济效益。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 全市社会效益 | 保障对电动汽车充换电设施建设、运营、维护和退出的监督和管理有法可依。 | 保障对电动汽车充换电设施建设、运营、维护和退出的监督和管理有法可依。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 全市生态影响 | 通过对充换电设施的合理布局和有效管理，提升充电汽车的市占率和使用效率，有效提升北京市的环境质量。 | 通过对充换电设施的合理布局和有效管理，提升充电汽车的市占率和使用效率，有效提升北京市的环境质量。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指导意义 | 形成的条例草案对未来5-10年充换电设施的监督管理具有指导意义 | 形成的条例草案对未来5-10年充换电设施的监督管理具有指导意义 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。