## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 立体车库升级改造
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 80 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照综合事务中心内控制度要求，通过竞争比选采购方式聘请专业立体车库升级改造企业，对现有隐患车库进行拆除，并在原地址进行升级改造建设，设计建造11个升降平移式车库,2各固定满足中巴车停放的车库.升价改造后的车库，满足机关正常停车需求。 |  |  |  | 由专业施工公司,设计建造11个升降平移式车库,2各固定满足中巴车停放的车库.升价改造后的车库，满足机关正常停车需求。通过升级改造，消除了消防安全隐患，同时充分利用有限的空间区域，从原来的4个固定车库，升级成11+2的立体车库，大大提高了停车效率，解决停车难问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 13个车位 | 13个车位 | 13个车位 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 运行平稳安全 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 特种设备验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 严格按照施工进度推进 | 2024.5.10-2024.6.09 | 2024.5.10-2024.6.09 | 5 | 5
|  |  | 及时清运拆除的彩钢建筑材料，认真做好消防安全 | 2天 | 2天 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算批复金额 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 解决停车难问题. | 满足基本停车需求 | 满足基本停车需求 | 20 | 18 | 为不影响周边居民，设计两层车库，对比其他社会立体车库，建造车库数量少。
|  | 可持续影响指标 | 利用有限的空间,通过建筑立体式车库,提高利用率. | 提高空间使用效率 | 提高空间使用效率 | 10 | 9 | 为不影响周边居民，设计两层车库，对比其他社会立体车库，建造车库数量少。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 职工满意程度 | ≥95 | ≥95 | 10 | 9 | 施工隔挡占用院区部分停车位，影响机关人员的停车、进出。通过协调安保人员，合理引导停车及进出，较少对职工的影响。
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。