## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 生活垃圾分类治理数据平台运行及数据管理服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  |  | 28.674 | 28.674 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 28.674 | 28.674 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按生活垃圾分类治理数据平台使用需求对平台进行数据接入、数据维护，保障业务部门的应用服务；保障已接入32926座桶站（分类驿站），已接入的3554辆直收直运车辆、2232辆直运清运车辆、344转运车辆，已接入的836座密闭式清洁站，已接入的60座中转站，已接入的67座就地处理设施，已接入的9座转运站，已接入的46座末端设施数据接口服务正常，数据有效可正常查看；保障数据的实时性、可用性、安全性；保障系统平台的运行速度和展示效果，对垃圾分类全流程数据进行管理、汇总，提供数据在线展示和分析报告服务。 |  |  |  | 保障已接入节点的系统数据运行正常：53639座桶站（分类驿站），3443辆直收直运车辆、2170辆直运清运车辆、367转运车辆，823座密闭式清洁站，已接入的41座中转站，72座就地处理设施，9座转运站，47座末端设施数据接口服务正常，数据有效可正常查看。结合实际，保障各区优化了直收直运车辆、直运清运车辆、密闭式清洁站、中转站节点管理。根据各机关处室、事业单位业务管理需求，对平台进行功能扩展和优化完善系统服务，保障了业务部门的业务管理需要；保障了数据的实时性、可靠性和可追溯性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 项目成果数量 | 目标1：保障1套生活垃圾分类治理数据平台正常运行。 | 生活垃圾分类治理数据平台运行正常。 | 10 | 10
|  |  | 项目成果数量 | 目标2：保障已接入32926座桶站（分类驿站）数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 已接入54063座桶站（分类驿站）数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 3 | 3
|  |  | 项目内容实施数量 | 目标3：保障已接入的3554辆直收直运车辆、2232辆直运清运车辆、344转运车辆 数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 已接入的3503辆直收直运车辆、2048辆直运清运车辆、353转运车辆 数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 3 | 3
|  |  | 项目内容实施数量 | 目标4：保障已接入的836座密闭式清洁站 数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 已接入的806座密闭式清洁站数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 3 | 3
|  |  | 项目内容实施数量 | 目标5：保障已接入的60座中转站 数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 已接入的49座中转站数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 3 | 3
|  |  | 项目内容实施数量 | 目标6：保障已接入的67座就地处理设施 数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 已接入的76座就地处理设施数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 3 | 3
|  |  | 项目内容实施数量 | 目标7：保障已接入的9座转运站 数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 已接入的9座转运站数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 3 | 3
|  |  | 项目内容实施数量 | 目标8：保障已接入的46座末端设施 数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 已接入的46座末端设施数据接口服务正常，数据有效可正常查看。 | 3 | 3
|  |  | 项目内容实施数量 | 每季度提供数据分析报告 | 每季度提供数据分析报告 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 平台数据的实时性、可用性、安全性。 | 优 | 5 | 4.5 | 不断拓展完善平台的应用功能
|  |  | 成果质量达标率或合格率 | 平台正常运行率在≥99% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 项目审批及启动时间2023年3月份启动-2024年3月份结束 | 2023-07-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 项目金额控制在：98.82万元 | 28.674万元 | 2 | 2
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 节约管理成本 | 优化生活垃圾管理流程，物流调配更加科学合理 | 优 | 8 | 7.5 | 持续加强后续管理
|  | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 北京市垃圾分类全流程数据实时掌握。 | 优 | 7 | 6.5 | 四环节设施应接尽接
|  | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 通过规范垃圾分类四环节，减少了对环境的影响。 | 优 | 7 | 6 | 继续优化四环节运行管理流程
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 实现管理模式的标准化及成果的可视化，通过对全过程、全节点数据的实时监督管理，可实现垃圾分类效果的实时追踪，保障垃圾分类工作的持续进行。 | 优 | 8 | 7 | 进一步加强垃圾分类效果的实时追踪
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | 本项目收益单位对本项目评价 | 满意 | 3 | 3
|  |  | 委托单位满意度 | 主管单位对本项目评价 | 满意 | 3 | 3
|  |  | 社会认可度 | 社会上对本项目的评价 | 满意 | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。