## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 城市生命线安全工程感知体系建设顶层设计项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15 | 14.98 | 14.98 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 14.98 | 14.98 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为完成北京市城市生命线安全工程感知体系建设任务，合理规划设计北京市城市生命线安全工程感知体系建设任务和北京市城市生命线安全工程感知体系建设近期和远期工作目标，编制北京市城市生命线安全工程感知体系建设近期和远期工作规划。 |  |  |  | 已完成北京市城市生命线安全工程感知体系建设任务和近远期工作目标顶层设计规划报告编制工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 （40%） | 数量指标 | 规划报告 | 1份 | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 规划报告合格率 | 100％符合北京市城市精细化管理工作和“十四五”时期城市管理发展规划 | 达成基本目标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10
| 成本指标（10%） | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤15万元 | 14.98万元 | 10 | 10
| 效益指标（30%） | 社会效益指标 | 城市基础设施监管 | 科学指导、决策准确邻及时 | 科学指导、决策准确邻及时 | 15 | 13 | 持续挖掘科研究成果及与实际业务管理工作结合点
|  | 可持续影响指标 | 生命线安全感知体系建设影响 | 长期 | 长期 | 15 | 15
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度 | 使用者满意率 | 95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98