## 气质检测
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 燃气气质检测
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.126 | 27.126 | 27.126 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 27.126 | 27.126 | 27.126 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证瓶液化石油气质量，计划对90瓶液化石油气气质质量进行抽查，出具检测报告、并递交年度报告，强化瓶装液化石油气监督与管理，保证瓶装液化石油气安全。 |  |  |  | 已完成90瓶液化石油气质量抽查工作，出具检测报告、递交年度总结汇总报告
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 抽检气样 | ≥90个 | 90个 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 气质检测报告合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 气质检测完成时限 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底已完成 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤27.126万 | 27.126万 | 12.5 | 12.5
| 效益指标30分 | 社会效益 指标 | 瓶装液化石油气管理 | 保障气源质量，保障用户燃气使用安全 | 保障气源质量，保障用户燃气使用安全 | 15 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 瓶装液化石油气监督管理 | 长期 | 长期 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度 指标 | 用户满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100