## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市石油天然气管道保护信息统计服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 15 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展管道保护信息统计工作技术指导，开展数据填报质量审核；汇总分析2023年度油气管道保护信息统计数据，编制2023年度油气管道保护信息统计分析报告；优化统计指标，编制2024年度统计报表制度；编制2024年管道保护信息统计数据填报培训材料，开展2024年度油气管道保护信息统计工作报表填报培训指导。 |  |  |  | 完成了统计工作技术指导和数据填报质量审核；编制完成2023年度油气管道保护信息统计分析报告；编制完成2024年度统计报表制度；编制完成统计数据填报培训材料，完成统计报表填报指导。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 70分 | 数量指标 | 2023年度北京市石油天然气管道保护信息统计分析报告 | 1份 | 1份 | 15 | 15
|  |  | 2024年度北京市石油天然气管道保护信息统计报表制度 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  |  | 2024年度北京市石油天然气管道保护信息统计培训材料 | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 填报单位数量 | 23家 | 23家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 统计分析报告内容完整，应包括管道基本信息、管理信息、隐患信息、高后果区信息等 | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 提交项目成果 | 9月 | 9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10
| 效益指标 10分 | 社会效益指标 | 统计数据为市、区政府管理部门提供管理决策支撑。 | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 掌握油气管道保护信息数据，为管理决策提供支撑 | 优 | 优 | 5 | 4.5 | 数据分析维度有优化空间。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 直报单位技术服务满意程度 | 优 | 优 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。