## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市电气热行业源网荷储数字模型探索研究
主管部门 |  |  | 科技信息处 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10 | 9.55 | 9.55 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 9.55 | 9.55 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成电气热主要设施、管网、作业站等资源体系清单梳理及关联关系构建指标体系及作用机理模型研究。 |  |  |  | 完成电气热主要设施、管网、作业站等资源体系清单梳理及关联关系构建指标体系及作用机理模型研究。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 （40%） | 数量指标 | 研究报告份数 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究报告质量 | 完成电气热运行重要资源设备清单、关联机理分析、影响指标体系构建。 | 达成目标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10
| 成本指标（10%） | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤10万元 | 9.55万元 | 10 | 10
| 效益指标（30%） | 社会效益指标 | 支撑运行监测 | 研究能源供应、联产联共运行机理，支撑电气热运行监测。 | 研究能源供应、联产联共运行机理，支撑电气热运行监测。 | 15 | 13 | 持续挖掘科技课题研究成果及相关模型与实际业务管理工作结合点。
|  | 可持续影响指标 | 指导信息化建设 | 为后续北京市源网荷储、能源行业管理方面信息化建设提供理论指导。 | 长期 | 15 | 13
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度 | 行业处室满意率 | 95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。