## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年老旧电缆接头绝缘改造提升进度款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 三年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 188.4195 | 188.4195 | 188.4195 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 188.4195 | 188.4195 | 188.4195 | - | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | - | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过老旧路灯电缆接头绝缘改造提升，消除老旧电缆接头存在的漏电、电气火灾隐患，提升电缆接头绝缘性能、防护水平和机械强度，降低电缆故障率，确保在汛期城市道路积水情况下电缆接头安全可靠运行。 |  |  |  | 通过老旧路灯电缆接头绝缘改造提升，消除老旧电缆接头存在的漏电、电气火灾隐患，提升电缆接头绝缘性能、防护水平和机械强度，降低电缆故障率，确保在汛期城市道路积水情况下电缆接头安全可靠运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造数量 | 图纸所列老旧电缆接头 | 完成所有施工，共计6299套电缆头制作 | 15 | 10.5 | 根据现场实际对不具备施工条件的点位进行替换并出具洽商
|  | 质量指标 | 指标1：设计质量 | 符合国家和地方标准 | 符合国家和地方标准 | 20 | 15.5 | 设计图纸具有近一步细化提升的空间
|  |  | 指标2：施工质量 | 达到设计要求和验收要求 | 达到设计要求和验收要求 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施 | 30个月内完成 | 30个月内完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：不超预算申报金额 | 不超188.4195万元 | 188.4195万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：能效指标 | 达到一级能效 | 达到一级能效 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 提升安全可靠性，防止老旧设备故障带来的事故 | 提升安全可靠性，防止老旧设备故障带来的事故 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：环保指标 | 非金属箱体采用无卤环保材料，不造成环境污染 | 非金属箱体采用无卤环保材料，不造成环境污染 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：设备可靠性 | 使用新工艺，有效提升设备可靠性与安全性 | 使用新工艺，有效提升设备可靠性与安全性 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4.5 | 具有近一步提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 90.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。