## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 机房动环监控系统购置
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 一次性项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 16.805 | 16.805 | 16.6106 | 10 | 99% | 9.88
| 其中：当年财政拨款 |  | 16.805 | 16.805 | 16.6106 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成机房动环监控系统的搭建，主要包括UPS监控系统、配电监控系统、空调监控系统、漏水监测系统、温湿度监测系统、消防监控系统、监控主机、报警管理器系统、精密空调1台。消除中心机房安全隐患，实现机房参数实时监测，保障中心机房安全稳定运行。 |  |  |  | 完成机房动环监控系统的搭建，主要包括UPS监控系统、配电监控系统、空调监控系统、漏水监测系统、温湿度监测系统、消防监控系统、监控主机、报警管理器系统、精密空调1台。消除中心机房安全隐患，实现机房参数实时监测，保障中心机房安全稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 精密空调主机 | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 机房环境监测设备 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | ≤7月 | 5月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 设备采购成本 | ≤16.805 | 16.6106 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 中心机房实时监测，参数异常实时报警，消除安全隐患 | 中心机房实时监测，参数异常实时报警，消除安全隐患 | 15 | 14 | 户外柳絮影响，精密空调室外机，容易被柳絮糊住，需做好日常清理工作
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 监测系统实现24小时实时监测，并且可持续使用。 | 监测系统实现24小时实时监测，并且可持续使用。 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | ≥95 | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.88