## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 法律顾问服务（合同信息公开信访等审核）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市人民政府关于加强政府法律顾问工作的意见》等要求，我们开展以下工作：一是开展法律咨询服务工作，为我委草拟、审查、修改对外签署的法律文书、合同，为我委招投标、合同签订等工作提供专业法律咨询服务；二是开展法律审核服务工作，协助我委审查信息公开答复、信访答复意见等；三是开展法律诉讼代理服务工作，代理涉及信息公开和信访类等的复议、诉讼案件，防范法律风险，落实依法行政。通过以上工作，提升我委决策的合法性，强化风险防控，增强政府公信力。 |  |  |  | 通过比选，聘请岳成律师事务所，按照合同约定，按期完成法律咨询服务，合同和招标文件、信息公开答复和信访答复等审核，复议、诉讼等法律事务协商、论证工作，切实维护了委机关公信力和社会稳定，为机关工作的正常开展提供法律保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 62分 | 数量指标 | 合同、招标文件等审核数量 | 113件 | 118件 | 8 | 8
|  |  | 信息公开答复、信访答复等审核数量 | 100件 | 100件 | 9 | 9
|  |  | 出具律师函 | 5件 | 5件 | 6 | 6
|  |  | 复议、诉讼等法律诉讼代理事务 | 1次 | 6次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 法律审核服务工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 法律风险降低率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 聘请法律顾问 | 持有法律执业资格证书 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 合同、招标文件、信息公开答复、信访答复等审核时限 | ≤5个工作日 | 5个工作日内 | 5 | 5
|  |  | 法律顾问服务（合同信息公开信访等审核）工作总完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目总成本控制 | ≤14.7万元 | 14.7万元 | 7 | 7
| 效益指标 18分 | 社会效益指标 | 委机关的法律风险 | 法律风险有效降低，保障公信力 | 维护委机关公信力、维护社会稳定等具有重要作用，为机关正常开展提供了保证，降低了委机关法律风险率 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 委内处室人员法律意识 | 有效提升法律意识 | 通过聘请专业法律顾问提供专业法律知识，一定程度上提升了人员的法律意识 | 8 | 8
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 预算单位满意度 | ≧90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 委机关处室满意度 | ≧90% | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。