## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 首都能源体系韧性能力分析服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 22.845 | 15.9915 | 15.75 | 10 | 98.49% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 22.845 | 15.9915 | 15.75 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成项目前期调研工作，梳理北京市能源运行管理基本情况、特点、工作中的重难点问题、企业运行管理现状等。 2.进行首都能源体系韧性能力的初步分析，搭建分析框架，建立初步分析模型。 |  |  |  | 1.完成项目前期调研工作，梳理北京市能源运行管理基本情况、特点、工作中的重难点问题、企业运行管理现状等。 2.进行首都能源体系韧性能力的初步分析，搭建分析框架，建立初步分析模型。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 编制北京市能源调度策略研究报告 | 完成前期调研、梳理工作 | 完成前期调研、梳理工作 | 15 | 15
|  |  | 开发符合首都实际的能源体系韧性能力的评估模型 | 完成模型初步搭建 | 基本完成模型初步搭建 | 10 | 9 | 模型对北京市能源运行管理情况的契合度不够，需要在下一步工作中深入调研北京市能源运行特点，进一步修改完善
|  | 质量指标 | 成果报告合格率 | 完成阶段性任务后，以报告形式呈现成果 | 基本完成报告框架搭建，并进行前期分析。 | 10 | 8 | 阶段性报告基本完成阶段性的成果展示，但是需要进一步考虑北京市特有的能源运行管理特点，进行修正改进。
|  | 时效指标 | 合同约定周期 | 符合合同约定 | 符合合同约定 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 15.75万元 | 15.75万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 首都能源体系韧性能力建设情况得以明确，为下一步工作开展奠定基础。 | 完成报告前期研究和计算模型的初步建立，根据研究情况，得出部分阶段性结论 | 完成报告前期研究和计算模型的初步建立，根据研究情况，得出部分阶段性结论 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 15 | 14
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 对阶段性的成果满意程度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 下一步，将协同组织好研究调研工作，进一步深入挖掘、梳理、分析北京市能源运行管理特点，增强项目的针对性，助力首都能源体系韧性能力分析。
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。