## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023-2024年信息化城市管理运行服务（尾款）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.504 | 145 |  | 143.76 |  | 10 |  | 99.14% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.504 | 145 | 0 | 143.76 | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提供市级信息化（网格化）城市管理平台、首都环境建设平台运行服务，对问题进行登记、任务分转、催办、结果反馈核实和结案等工作；承担城市运行监测平台系统数据收集整理工作，按时报送每日《综合信息》；负责市级信息化城市管理平台节假日值班及参观演示接待工作。 | [5 empty] | 提供市级信息化（网格化）城市管理平台、首都环境建设平台运行服务，对问题进行登记、任务分转、催办、结果反馈核实和结案等工作；承担城市运行监测平台系统数据收集整理工作，按时报送每日《综合信息》；负责市级信息化城市管理平台节假日值班及参观演示接待工作，达到预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 汇总城市运行监测平台数据，制作综合信息 |  |  | 每日一期 | 365期 | 6 |  | 6
|  |  | 网格化城市管理日报 |  |  | 每工作日一期 | 365期 | 6 |  | 6
|  |  | 网格化城市管理月报 |  |  | 每月一期 | 365期 | 6 |  | 6
|  |  | 井盖处置情况月报 |  |  | 每月一期 | 365期 | 6 |  | 6
|  |  | 市属单位案件处置情况 |  |  | 每月两期 | 730期 | 6 |  | 6
|  |  | 首环问题月台账统计 |  |  | 每月一期 | 365期 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 信息报送质量 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 按期完成验收 |  |  | 2024年6月前 | 2024年5月完成验收工作 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤145万元 | 143.76万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市信息化、精细化管理水平 |  |  | 提升城市信息化、精细化管理水平 | 利用信息化平台，有效提升城市信息化、精细化管理水平，解决老百姓身边的环境问题 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部室满意度 |  |  | ≥95% | 100%满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。