## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市网格化城市管理平台建设（2022年年中追加项目，项目执行期2022-2024年）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 714.6664 | 3611.9385 |  | 3573.332 |  | 10 |  | 98.93% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 714.6664 | 3611.9385 | 0 | 3573.332 | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成系统区级培训试用、系统软件测评及安全测评、通过项目专家验收等4项工作任务 | [5 empty] | 完成系统区级培训试用、系统软件测评及安全测评、通过项目专家验收等4项工作任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成区级培训试用、系统软件测评及安全测评、通过项目专家验收等3项工作任务 |  |  | ≥3项 | 3项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 验收评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目进度 |  |  | 2022年12月底前签定合同 | 2022年12月22日签订合同 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤3611.938546万元 | 实际支付3573.332008万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众参与、社会公众监督能力 |  |  | 拓展公众参与城市治理监督渠道，增强城市治理社会公众参与程度，提升管理工作透明度，促进构建民众、政府、企业共同参与治理的新格局，提升市民对城市精细化管理的获得感。 | 拓展公众参与城市治理监督渠道，增强城市治理社会公众参与程度，提升管理工作透明度，促进构建民众、政府、企业共同参与治理的新格局，提升市民对城市精细化管理的获得感。 | 15 |  | 13 |  | 随着平台推广使用，公众参与度及认识度进一步提升，社会效益进一步体现。
|  | 可持续影响指标 | 城市治理能力 |  |  | 按照扁平化、精细化、可用化的原则，建设市、区、街道（乡镇）、社区（村）、网格五级贯通穿透式、共享共用、无缝连接、集约高效的网格化城市管理平台，全市网格化城市管理“统一标准、统一流程、统一平台、统一数据、统一管理”，实现“横到边、纵到底、无死角、全环节”，为城市运行提供共享平台资源和数据服务，提升服务基层和科学决策能力，进一步提升城市治理能力。 | 按照扁平化、精细化、可用化的原则，建设市、区、街道（乡镇）、社区（村）、网格五级贯通穿透式、共享共用、无缝连接、集约高效的网格化城市管理平台，全市网格化城市管理“统一标准、统一流程、统一平台、统一数据、统一管理”，实现“横到边、纵到底、无死角、全环节”，为城市运行提供共享平台资源和数据服务，提升服务基层和科学决策能力，进一步提升城市治理能力。 | 15 |  | 13 |  | 随着平台推广使用，城市治理能力将持续得到提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.8
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。