## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年度北京市地下综合管廊基本情况统计服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会地下管廊管理处
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19.404 | 19.404 | 19.404 | 10 | 100%% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.404 | 19.404 | 19.404 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度工作目标： 编制《2024年度北京市地下综合管廊基本情况统计报表制度》； 编制《2024年度北京市地下综合管廊基本情况统计工作方案》； 编制《2024年北京市地下综合管廊运行基本情况统计》培训材料。 |  |  |  | 按照工作计划，截止2024年12月已完成工作如下： 开展综合管廊调研及需求分析，完善综合管廊统计的组织体系和内容体系，建立统计制度文件体系： 编制完成《2024年度北京市地下综合管廊基本情况统计报表制度》； 编制完成《2024年度北京市地下综合管廊基本情况统计工作方案》； 编制完成《2024年北京市地下综合管廊运行基本情况统计》培训材料。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 调研及需求分析 | 开展新纳统的综合管廊现场调研，与管廊运营单位及区城管委座谈；联络二十余家单位确认统计工作联络人；通过电话联络和资料收集完善综合管廊名录。 | 联络各综合管廊运营单位、各区城管委、各入廊管线单位、行业主管部门，了解综合管廊数据管理现状、应用需求、统计落实情况及存在的主要问题，整合统计工作的需求及有待完善的建议。 通过现场调研与电话联络，了解综合管廊情况。通过传真、邮件，确认本年度统计工作联络人。 | 8 | 8
|  |  | 编制统计工作方案 | 编制年度统计工作方案 | 结合调研及上一年度工作总结，编制完成统计工作方案，向各单位征求意见。 | 8 | 8
|  |  | 编制统计培训材料，提供相关指导 | 编制年度统计培训材料，给各单位提供技术咨询和指导 | 对接各区城市管理委、综合管廊运营单位、行业主管单位、入廊管线单位，讲明统计要求，表格内各项目的填写方式及依据，累计沟通约五百余次。 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 制度文件编制质量 | 编制年度统计报表制度、统计工作方案及培训材料。 | 完成预定指标要求。 | 8 | 8
|  |  | 统计实施过程技术服务质量 | 及时了解各单位进展及存在问题，针对各单位问题及时解答并给出解决建议。 | 电话、邮件等方式与各单位沟通提供技术咨询服务，累计沟通百余次；通过会议、电话、进展报告等方式及时汇报工作进展及存在问题。 | 7 | 5 | 由于工作调整，未开展线下培训指导
|  | 时效指标 | 工作计划进度执行情况 | 合同签订-2024年8月：完成调研，了解数据统计现状及问题； 2024年9月-12月：根据需求，新增并细化统计数据指标，制作统计报表制度、统计工作方案及培训材料，确认联络对接人。 | 对新纳统的单位开展电话和实地走访调研，了解基本情况及数据统计情况。 联络各单位，明确统计工作对接人，形成联络通讯录。 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 工作成本控制情况 | 按照预算合理安排经费支出。 | 严格按照预算及项目需求安排经费支出，调整均在规定范围内，并符合相关财务要求。 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 了解并掌握全市已建综合管廊情况 | 通过调研与现有资料了解并掌握全市已建综合管廊基本情况。 | 了解全市二十余家综合管廊运营单位的综合管廊和九家入廊管线单位的基本情况，更新了综合管廊、入廊管线名录、及时调整统计范围。 | 15 | 14 | 由于部分单位数据敏感或保密要求，未纳入统计范围或仅了解部分信息。
|  | 可持续影响指标 | 成果影响时限 | 长期 | 本工作为持续性工作，对于构建长效机制，提高信息管理水平，支撑管理决策具有长期的意义和价值。 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 统计相关单位技术服务满意程度 | 为统计相关单位提供技术服务，协助解决统计问题 | 为综合管廊运营单位、区城管委开展统计工作提供技术咨询服务，协助解决填报过程中的相关问题，并针对各单位基础信息管理工作提出改进建议。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。