## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023-2024年北京市城市管理委员会信息安全技术运维与内网终端维护（尾款）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 91.992 | 230.52 | 230.52 | 229.98 |  | 10 |  | 99.77% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.992 | 230.52 | 230.52 | 229.98 | 0 | — |  | 99.77% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保北京市城市管理委网络与信息安全工作能够平稳推进。并保质保量的完成安全测试、差距分析、业务系统监控等任务，保障信息系统的安全运行。同时，保证本地安全设备的稳定运行，出现故障及时进行维修等。 | [5 empty] | 确保北京市城市管理委网络与信息安全工作能够平稳推进。并保质保量的完成安全测试、差距分析、业务系统监控等任务，保障信息系统的安全运行。同时，保证本地安全设备的稳定运行，出现故障及时进行维修等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全测试次数 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 应急演练次数 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 系统检测与加固次数 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 等保与密码测评支持次数 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 安全知识培训次数 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 政务云安全监管时长 |  |  | 24小时 | 24小时 | 3 |  | 3
|  |  | 委网站及业务系统监控时长 |  |  | 24小时 | 24小时 | 3 |  | 3
|  |  | 代码安全监测次数 |  |  | 6次 | 6次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 事件处置率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 2023年11月底前完成 | 2023年11月已完成 | 3 |  | 3
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2024年12月底前完成 | 2024年11月已完成 | 2 |  | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤4小时 | 4小时 | 3 |  | 3
|  |  | “元旦”和重大活动应急保障时间 |  |  | ≥3天 | 3天 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤230.52万元 | 229.98万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络与信息安全保障水平 |  |  | 城运中心网络与信息安全保障水平得到提升 | 提升了城运中心网络与信息安全保障水平 | 15 |  | 14 |  | 项目开展，对网络与信息安全方面提供了强力的支撑，但在最新漏洞响应方面还有待进一步提高
|  |  | 应对信息安全突发事件能力 |  |  | 应对信息安全突发事件能力得到提升 | 提升城运中心应对信息安全突发事件能力，完善信息安全应急体系 | 15 |  | 14 |  | 项目开展，对完善信息安全应急体系方面提供了强力的支撑，但在应急处置流程方面还有进一步优化空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部室人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。