## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 电工电子综合实训装置设备购置
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 一次性项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 53.0992 | 52.8 | 52.8 | 10 | 99.4% | 9.94
| 其中：当年财政拨款 |  | 53.0992 | 52.8 | 52.8 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设一个功能完善设备齐全又能进行综合管理的实训室。主要内容包括：电工电子综合实训装置16套，数字存储示波器16套，信号发生器16套。 |  |  |  | 通过购置设备及对现有实训室环境的升级改造，目前的新实训室实现了功能完善设备齐全又能进行综合管理的目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 电工电子综合实训装置 | 16 | 16 | 10 | 10
|  |  | 数字存储示波器 | 16 | 16 | 5 | 5
|  |  | 信号发生器 | 16 | 16 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成果质量达标率或合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 2024年7月底前 | 2024-09-25 | 10 | 6 | 因设备制造企业搬迁导致9月完成
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | ≤53.0992 | 52.8 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 能够满足电气自动化专业的教学实训需求，为社会培养优秀的高技能人才 | 能够满足电气自动化专业的教学实训需求，为社会培养优秀的高技能人才 | 15 | 13 | 培养高技能人才是一个长期的过程，下一步学校将进一步对接企业需求，结合项目建设内容不断开发实训项目，进一步提高高技能人才培养水平
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 培养的学生能够满足电气自动化行业企业的需求，增强学校在行业企业的影响力 | 培养的学生能够满足电气自动化行业企业的需求，增强学校在行业企业的影响力 | 15 | 13 | 电气自动化专业起步晚，毕业生较少，下一步将进一步对接企业需求，不断培养符合企业需要的高技能人才
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.94