## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市地方标准制修订项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会021 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会委机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 52.4971 | 52.4971 | 52.4971 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 支持2024年标准制修订项目的各子项目承担单位推进标准制修订等相关工作。涉及的标准制修订子项目包括： 《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》《高速公路清扫保洁质量与作业要求》《电动汽车换电站建设及验收规范》《电动汽车换电站运营管理规范》《城市综合管廊运行维护规范》《检查井盖结构、安全技术规范》《多杆合一建设与管理规范》《地下管线周边土体病害评估防治规范》 《新建建筑供热系统热态验收标准》《安全生产等级评定技术规范 第44部分：供热单位》《城市综合管廊数字化建设要求》。 |  |  |  | 推进11个标准子项目编制，年内完成11项标准的征求意见稿，符合地方标准主管部门对征求意见稿的相关要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 地方标准征求意见稿数量 | 完成11项征求意见稿 | 完成11项征求意见稿 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合北京市标准化管理有关办法要求。 | 11项标准征求意见稿编制符合市标准化办法要求。 | 11项标准征求意见稿编制符合市标准化办法要求。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 年内提交标准送审稿。 | 2024年底前提交11项标准征求意见稿。 | 2024年11月，提交11项标准征求意见稿。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算总额52.49706万元 | 实际支出52.49706万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 提高城市精细化管理领域标准化建设 | 提高城市精细化管理领域标准化水平 | 11项征求意见稿，为做好后续标准发布打下了良好基础。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 推进城市管理领域可持续发展相关工作标准 | 推进城市管理领域可持续发展相关工作标准 | 11项征求意见稿，为丰富完善了城市管理领域可持续发展相关工作标准，打下了良好基础。 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 送审标准是否符合行业管理实际 | 送审标准经广泛征求意见和专家讨论及主管部门认可 | 11项征求意见稿，得到我委行业管理部门的认可。 | 10 | 8 | 《电动汽车换电站运营管理规范》标准编制进展相对较慢。
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。