## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 消防设施维保
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.74 | 8.74 |  | 8.427 |  | 10 |  | 96.42% |  | 9.6419
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.74 | 8.74 |  | 8.427 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、确保中心消防报警系统稳定运行，在系统发生问题时能够得到及时检修，使设备能够正常工作，发挥作用 2、在发生外力、机器自身硬件等故障时能够得到快速处理，及时恢复。 3、杜绝生产区域的火灾隐患，达到预防火灾的目的。 4、通过火灾报警系统，能够提早对发生火警做出反应，避免人员伤亡，减少经济损失。 | [5 empty] | 1、确保中心消防报警系统稳定运行，在系统发生问题时能够得到及时检修，使设备能够正常工作，发挥作用 2、在发生外力、机器自身硬件等故障时能够得到快速处理，及时恢复。 3、杜绝生产区域的火灾隐患，达到预防火灾的目的。 4、通过火灾报警系统，能够提早对发生火警做出反应，避免人员伤亡，减少经济损失。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  |  | 572个 | 572个 | 5 |  | 5
|  |  | 软件维护数量 |  |  | 3个 | 3个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | ≥99.1% | 8 |  | 5 |  | 虽然定期对软件设备进行维护，但还是偶有故障发生
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 7 |  | 7
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 维护期 |  |  | 6个月 | 6个月 | 4 |  | 4
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 8 |  | 5 |  | 响应时间虽然满足要求，但有时响应时间还是较长
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤1% | 0 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 8.74万元 | 8.427万元 | 5 |  | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤1% | 0 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升首都道路照明的社会影响力 |  |  | 得到提升 | 基本得到提升 | 10 |  | 6 |  | 预警较好，但偶尔也会出现误报警的情况
|  | 生态效益指标 | 防火预警水平 |  |  | 得到提升 | 基本得到提升 | 10 |  | 7 |  | 预警能很好，但偶尔也会出现误报警的情况
|  |  | 节水能力 |  |  | 得到提升 | 基本得到提升 | 10 |  | 7 |  | 节水能力得到了提升，但当设备有故障是还是会损失水资源的情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 基本≥90% | 10 |  | 7 |  | 系统维护过程中，使用替代设备有时用起来不是很方便
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.6419
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。