## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 首都功能核心区重点地区城市道路路灯箱体小型化改造项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会021 |  | 实施单位 | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 55.7277 | 34.4192 | 34.4192 | 10 | 100% | 9
| 其中：当年财政拨款 |  | 55.7277 | 34.4192 | 34.4192 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市东城区北河沿大街及西城区文津街2台现况路灯箱式变压器进行小型化改造整体实施。 |  |  |  | 完成项目结算评审、尾款支付等整体结项工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成箱体小型化改造 | 2台 | 2台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设计质量 | 符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求，合格率100% | 符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求，合格率100% | 5 | 5
|  |  | 施工质量 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2012）要求，合格率100% | 符合《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2012）要求，合格率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目前期及招投标 | ≤2个月 | 2个月 | 5 | 5
|  |  | 项目建设期 | ≤1个月 | 1个月 | 10 | 10
|  |  | 项目验收及结算 | ≤6个月 | ≤6个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 55.727713万元 | 34.419238万元 | 10 | 8
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 市民反馈满意率 | 100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 行业专家检查验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。