## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 宣传品设计制作
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.62 | 27.62 | 25.89 | 10 | 93.74% | 9.4
| 其中：当年财政拨款 |  | 27.62 | 27.62 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好的配合宣传活动，突出宣传主题，烘托活动现场气氛，拟通过展板展示、发放宣传品等形式，用于活跃现场气氛，提高宣传活动现场参与度。推动法律法规的贯彻落实，普及安全知识使广大市民了解城市运行保障相关政策以及安全常识，保证自身生命和财产安全，维护社会公共安全。积极营造浓厚的全民参与的社会氛围，推动建设资源节约型、环境友好型社会。 |  |  |  | 通过发放宣传品，增加了宣传覆盖面，让市民有主动参加宣传活动的意愿，让更多的人来传播宣传内容。通过发放宣传品，起到了引导的作用，使市民在参与宣传活动的过程中有认同感和存在感，有助于塑造良好的品牌形象。受众可能会将宣传品分享给他人，从而扩大宣传的覆盖范围，产生二次传播甚至多次传播的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 宣传品制作总量 | 11000 | 11000 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合绿色环保要求 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 图案达到设计要求 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 宣传品 6月30日前完成 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 图文设计制作板 | 12月10日前完成 | 部分完成 | 2 | 1 | 原因：展板制作需求变化 措施：核实展板制作需求。
|  | 成本指标 | 宣传品单价 | ≤20.56元 | 20.45元 | 8 | 8
|  |  | 展板单价 | ≤166.67元 | 166.67元 | 2 | 2
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 宣传城市管理工作 | 宣传城市运行保障相关政策以及安全常识 | 宣传城市运行保障相关政策以及安全常识 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 保障线上及线下宣传活动宣传品发放，提升宣传活动吸引力 | 1年 | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 活动受众满意度 | ≥90% | 96.26% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。