## Sheet1
路灯井盖隐患治理项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 路灯井盖隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  |  | 财政项目 |  | 项目期 | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 623.6704 | 609.7414 | 609.7414 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 623.6704 | 609.7414 | 609.7414 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在路灯一般检查井井盖上安装1350套井盖安全防护装置及在变压器高压进线井上安装690套有源智能监控二盖终端装置，切实解决井盖管理中面临的监管难题，结合利用运行维护管理系统，达到精细化的远程井盖管理解决方案，能实时对井盖进行监控，加强井盖安全性。 |  |  |  | 在路灯一般检查井井盖上安装1350套井盖安全防护装置及在变压器高压进线井上安装690套有源智能监控二盖终端装置，切实解决井盖管理中面临的监管难题，结合利用运行维护管理系统，达到精细化的远程井盖管理解决方案，能实时对井盖进行监控，加强井盖安全性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装数量 | 安装1350套井盖安全防护装置及690套有源智能监控二盖终端装置 | 安装1350套井盖安全防护装置及690套有源智能监控二盖终端装置 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果质量达标率或合格率 | 达到100% | 达到100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施 | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 不超623.670389万 | 609.74135万 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 降低经济损失 | 减少井盖问题带来的人员设备的损失；提高责任单位、部门的职能水平，降低了管理成本 | 提高责任单位、部门的职能水平，降低了管理成本 | 5 | 3 | 距预期指标的效果程度有距离；在日后长时间的井盖防护装置使用中，及时发现解决完善设备缺陷问题，降低设备的故障经济支出
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 实现标准规范的流程和缺陷管理，达到日常巡检标准化、数据记录规范化、工作绩效量化、事故职责明确化等效果。 | 实现标准规范的流程和缺陷管理，达到日常巡检标准化、数据记录规范化、工作绩效量化、事故职责明确化等效果。 | 10 | 7.5 | 井盖防护装置数量相对较少，范围规模小
|  | 可持续影响指标 | 行业管理影响 | 完善路灯井盖设备的系统管理及数据管理工作，可持续性地进行提高决策效率 | 基本上完成监测井盖的系统及数据管理工作 | 15 | 12.5 | 目前安装的井盖数量较少，无法形成整体规模。需要后续进行不断地优化
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7.5 | 具有近一步提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 90.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。