## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年城市照明运检抢诉一体化维护费尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2024年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3339.5 | 3339.5 | 3339.496 | 10 | 100% | 100%
| 其中：当年财政拨款 |  | 3339.5 | 3339.5 | 3339.496 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对路灯设备进行及时的维护保养，及时处理缺陷，以最快的速度处理紧急事故，全面提高路灯设备的健康水平，保障路灯的亮灯率达到标准，为广大市民提供舒适、安全的道路照明环境。 |  |  |  | 对路灯设备进行及时的维护保养，及时处理缺陷，以最快的速度处理紧急事故，全面提高路灯设备的健康水平，路灯的亮灯率达到标准，为广大市民提供舒适、安全的道路照明环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目期内完成巡修12轮次 | 12轮次 | 12轮次 | 10 | 10
|  |  | 指标2：完成管辖范围内全部设备巡视 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：及时修复灭灯 | 亮灯率大于98% | 总体亮灯率98.5% | 10 | 10
|  |  | 指标2：及时更换损毁电器配件 | 设备完好率大于95% | 设备完好率96% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成项目申报 | 2023年10月前 | 2023年10月前已完成 | 5 | 5
|  |  | 指标2：完成设备维护 | 2024年1月-2024年6月 | 完成2024年1月-2024年6月设备维护 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 不大于3339.5万元 | 3339.496038万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化发展环境，促进经济发展，便利生产、生活。 | 优化发展环境，促进经济发展，便利生产、生活。 | 一定程度优化发展环境，促进经济发展，便利生产、生活。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 保证设备安全、稳定运行 | 有力保证设备安全、稳定运行 | 有力保证设备安全、稳定运行 | 10 | 7 | 巡修具有一定的巡修周期，无法全部在第一时间修复；应持续加强巡修力度
|  | 可持续影响指标 | 保证首都正常的政治、经济，文化活动和日常的百姓出行情况 | 有效保证首都正常的政治、经济，文化活动和日常的百姓出行情况 | 一定程度上保证了首都正常的政治、经济，文化活动和日常的百姓出行情况 | 10 | 8 | 设备老化程度大，设备隐患治理速度难以覆盖
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 具有进一步提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。