## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 本市新型燃料规范化管理机制体系建设及推进工作
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 编制城市能源运行分析报告7篇 开展城市能源运行数据分析及全市能源运行趋势预测模拟7个 |  |  |  | 按期完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 项目成果数量 | 1 | 完成《北京市新型燃料规范化体系建设及推进工作（总结报告》1项 | 10 | 10
|  |  | 项目内容实施数量 | 40 | 40 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 9个月 | 2024年4-12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 28.8万元 | 28.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 推动首都城市能源精细化、规范化管理，有效消除城市能源安全隐患、推动城市用能清洁替代 | 梳理掌握本市新型燃料产品现状，总结研判新型燃料产品在本市的适用性，助力推动首都新型燃料规范化管理即后续有序替代 | 15 | 12 | 进一步完善本市新型燃料及配套设备设施应用现状，系统掌握新型燃料产品在本市供应链条，为行业管理提供基础信息支撑
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 城市能源运行管理部门在能源转型进程中本市能源规范化管理能力与水平进一步加强 | 针对性研提加强新型燃料规范化管理相关机制建议及措施对策 | 15 | 12 | 进一步细化完善加强本市新型燃料行业规范化管理相关机制体系建设的措施和路径，重点加强关于行业标准、市场抽检、安全监督等环节的对策建议
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 成果应用满意度 | 大于等于90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。