## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 音像制作保障
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣教中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2024-2025
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 36.317 | 36.317 | 33.127 | 10 | 91.22% | 9.1
| 其中：当年财政拨款 |  | 36.317 | 36.317 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 宣教中心负责市城市管理委及首环办所辖系统内各类重要会议、活动的拍摄任务，承担市城市管理系统各类宣传片、专题片、总结片等音视频素材拍摄、编辑制作、整理收存等工作。为确保完成上述工作，2024年拟通过租赁专业设备、安排视频制作技术提升及拍摄辅助、对媒资系统及非编设备进行维护以及安排重要素材跟拍等方式，提升工作效率和工作质量。 |  |  |  | 2024年通过完成1.软件正版化、2.视频制作技术提升、3.媒资系统及非编设备维护、4.重要素材跟拍、5.拍摄辅助（服化道）6.音像专用设备租赁等，有力保障和实现了对市城市管理委及首环办所辖系统内各类重要会议、活动的拍摄任务，完成了市城市管理系统各类宣传片、专题片、总结片等音视频素材拍摄、编辑制作、整理收存等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：软件正版化 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 指标2：视频制作技术提升 | 60次 | 60 | 4 | 4
|  |  | 指标3：媒资系统及非编设备维护 | 1次 | 1 | 4 | 4
|  |  | 指标4：重要素材跟拍 | 48次 | 20.5次 | 4 | 1.71 | 原因：居住小区垃圾分类检查的拍摄需求减少，影响项目执行总量。 措施：1.及时调整项目使用方向；2.加大视频片制作所需的城市空镜、城市景观、市政设施类素材拍摄投入。
|  |  | 指标5：拍摄辅助（服化道） | 24次 | 24 | 2 | 2
|  |  | 指标6：音像专用设备租赁 | 250种天次 | 202种天次 | 4 | 3.23 | 原因：素材拍摄力量安排不足。 措施：加大素材拍摄力量投入。
|  | 质量指标 | 指标1：软件正版化率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 指标2：专用设备正常使用，能保障工作需要 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：视频制作技术提升 | 视频主题鲜明，章节、层次清晰 | 视频主题鲜明，章节、层次清晰 | 2 | 2
|  |  | 指标4：媒资系统及非编设备全年故障次数 | ≤2次 | 0次 | 1 | 1
|  |  | 指标5：重要素材跟拍： | 画质高清，画面无抖动，记录完整 | 画质高清，画面无抖动，记录完整 | 2 | 2
|  |  | 指标6：拍摄辅助（服化道） | 响应及时，满足拍摄需求 | 响应及时，满足拍摄需求 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 指标1：5月底前完成项目合同订立 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标2：6月底前完成尾款合同支付 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标3：年底前完成新签项目合同工作50% | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1：媒资系统及非编设备维护 | 8600元/年 | 8600元/年 | 1 | 1
|  |  | 指标2：拍摄辅助（服化道） | 1000元/人·次 | 1000元/人·次 | 2 | 2
|  |  | 指标3：视频制作技术提升 | 2000元/人·次 | 2000元/人·次 | 2 | 2
|  |  | 指标4：软件正版化 | 9600元/台 | 9400元/台 | 1 | 1
|  |  | 指标5：重要素材跟拍 | 4000元/天 | 4000元/天 | 2 | 2
|  |  | 指标6：音像专用设备租赁（相机及镜头） | 264.8元/种天次 | 262元/种天次 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 指标1：宣传城市管理委工作 | 完成委处室的各类音像制作需求 | 完成委处室的各类音像制作需求 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：视频片及照片长期保存 | 重要会议、活动和重要节点资料得到保留 | 重要会议、活动和重要节点资料得到保留 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：委处室对宣教中心辅助工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.04
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。